SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2021

Cada una de las siguientes actividades cuentan con las evidencias respectivas y se encuentran debidamente documentadas en carpeta que reposa en el centro de archivo documental

| CONSOLIDADO ACTIVIDADES ESTADOS DE LA ACCION REVISION 21 DICIEMBRE DE 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | CONCEPTO | ESTADO | % |
| 23 | ACTIVIDADADES REALIZADA Y CON EVIDENCIAS COMPLETAS | CUMPLIDA | 66% |
| 4 | ACTIVIDAD CUMPLIDA PARCIALMENTE Y FALTAN ALGUNAS ACTIVIDADES Y SUS EVIDENCIAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLESSIN EVIDENCIAS | CUMPLIDA PARCIALMENTE Y FALTAN UNAS ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS | 11% |
| 3 | ACTIVIDADES SIN REALIZAR | ABIERTAS | 9% |
| 5 | ACTIVIDADES QUE ESTAN EN PROCESO O SIN AVANCES | EN PROCESO | 14% |
| 35 | TOTAL |  | 100.00% |

CUMPLIDA PARCIALMENTE Y FALTAN UNAS ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | META | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE DE LAS ACCIONES | FECHA | AUTO EVALUACION (responsable Proceso) ANÁLISIS SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACCION | REUNION SEGUIMIENTO 6 OCTUBRE DE 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de una guía practica para la realización del estudio del mercado | 1 guía | Secretaría General y Subgerencia Técnica | Subgerente técnico y secretaria general | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | Se va a proyectar la guía por Juan Pablo Botero (subgerente técnico), para el día 30 de agosto de 2021 y se socializara a todo el personal por algún medio de comunicación del 1 al 3 de septiembre | CUMPLIDA PARCIALMENTE Y FALTAN UNAS ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS | La guía fue revisada por el área jurídica se hicieron observaciones, ya el subgerente técnico las hizo, por planeacion recomienda unas cosas para adicionarle a la guía, la cual debe ser revisada nuevamente por la secretaria Gera y la Líder de Asuntos Legales y Contratación |
| Estudio y fijación de lineamientos jurídicos y técnicos para la tipología de los contratos de obra y la tasación de su presupuesto, pólizas, impuestos y realizar su posterior socialización | 100% de las 5 áreas de la empresa | Secretaría general, alumbrado público, gerencia general y Subgerencia Administrativa y financiera | Secretaría general, director de alumbrado público, asesor de proyectos, Subgerente Administrativo y financiero y gerente | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | Se dará un lineamiento y concepto jurídico (Natalia y Claritza) para el 15 de septiembre, y se socializará en comité de gerencia al 30 de septiembre de 2021 | CUMPLIDA PARCIALMENTE Y FALTAN UNAS ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS | sin avances y no asistió a reunión |
| Elaboración de una guía practica para la realización del estudio del mercado | 1 guía | Secretaría General y Subgerencia Técnica | Subgerente técnico y secretaria general | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | Se va a proyectar la guía por Juan Pablo Botero (subgerente técnico), para el día 30 de agosto de 2021 y se socializara a todo el personal por algún medio de comunicación del 1 al 3 de septiembre | CUMPLIDA PARCIALMENTE Y FALTAN UNAS ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS | Pendiente la revisión y aprobación por la secretaria general y área jurídica para proceder con la socialización por parte de la subgerencia técnica |
| Comunicación del informe de auditoría externa a Energizando (contratista) y la (interventoría), reuniones con estas para buscar soluciones y acciones para subsanar el proceso de responsabilidad fiscal y que no se configure el detrimento patrimonial | 100% de las comunicaciones y reuniones realizadas | Secretaría General y gerencia general | Secretaria general y Gerente general | 25/02/2021. y 17/08/2021 | 1. Reunión con Energizando y la empresa de interventoría, el área jurídica el 3 de diciembre de 2020 para revisión del hallazgo Ni 3 y análisis de posibles soluciones y consecuencias, evidencias de las reuniones Claritza 2. Reunión con Energizando y la empresa de interventoría, el área jurídica el 21 de diciembre de 2020 para revisión del hallazgo Ni 3 y análisis de posibles soluciones y consecuencia. evidencias de las reuniones Claritza. 3 se citará a otra reunión al contratista y la interventoría, demás involucrados por medio de oficios al 30 de septiembre de 2021 | CUMPLIDA PARCIALMENTE Y FALTAN UNAS ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS | sin avances y no asistió a reunión |

ABIERTAS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | META | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE DE LAS ACCIONES | FECHA | AUTO EVALUACION (responsable Proceso) ANÁLISIS SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACCION | REUNION SEGUIMIENTO 6 OCTUBRE DE 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de un procedimiento del estudio del mercado | 1 procedimiento | Secretaría General, Subgerencia Técnica y Planeacion | Subgerente técnico, secretaria general y asesor de planeación | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | Líder jurídica Natalia proyectará el procedimiento para ser validado por planeación, codificarlo y posteriormente ser aprobado por el Comité de Gestion y Desempeño y socializarlo, el día 6 septiembre de 2021, | ABIERTA | sin avances no asistió a la reunión |
| Elaboración de un procedimiento del estudio del mercado | 1 procedimiento | Secretaría General, Subgerencia Técnica y Planeacion | Subgerente técnico, secretaria general y asesor de planeación | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | Líder jurídica Natalia proyectara el procedimiento para ser validado por planeacion, codificarlo y posteriormente ser aprobado por el Comité de Gestion y Desempeño y socializarlo, el día 6 septiembre de 2021, | ABIERTA | sin avances no asistió a la reunión |
| Estudio y fijación de lineamientos jurídicos y técnicos para la tipología de los contratos de obra y la tasación de su presupuesto, pólizas, impuestos y realizar su posterior socialización | Socialización a las 5 áreas de la empresa | Secretaría general, alumbrado público, gerencia general y Subgerencia Administrativa y financiera | Secretaría general, director de alumbrado público, asesor de proyectos, Subgerente Administrativo y financiero y gerente | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | Se dará un lineamiento y concepto jurídico (Natalia y Claritza) para el 15 de septiembre, y se socializará en comité de gerencia al 30 de septiembre de 2021 | ABIERTA | sin avances no asistió a la reunión |

EN PROCESO

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | META | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE DE LAS ACCIONES | FECHA | AUTO EVALUACION (responsable Proceso) ANÁLISIS SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACCION | REUNION SEGUIMIENTO 6 OCTUBRE DE 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisar en la liquidación del contrato, si se configuro un sobre costo para ajustar el valor con el contratista | 1 liquidación | Supervisión del contrato | Supervisor del contrato | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | Director de Alumbrado Público, Luis Fernando hará la revisión del estado del expediente, con el Apoyo de la abogada Sandra, dar un informe. | EN PROCESO | Después de revisar el tema con el área jurídica, tenemos las siguientes conclusiones: • Frente a la mala tipificación, como mejora se tendrá siempre presente desde la etapa precontractual de los procesos de contratación que tengan que ver con mantenimientos e instalaciones, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que todos los contratos que contengan las mismas, siempre serán tipificados como de obra. • Al no estar liquidado el contrato OC-368-2019, en la realización de la liquidación del mismo se tendrán presentes las deducciones no realizadas para de común acuerdo con el contratista conseguir el reembolso de las mismas. Para el caso específico quedo pendiente la retención del FONSET DEL 5% • Frente a la no pertinencia o falta de cubrimientos de las pólizas, al encontrarse terminado el contrato, no se puede hacer nada referente a ello, pero se establecerá en la contratación que tengan que ver con mantenimientos e instalaciones una nueva asignación de cubrimientos de acuerdo con la normatividad. |
| Revisar en la liquidación del contrato, validando el valor del mismo con el contratista | 1 liquidación | Supervisión del contrato director de Alumbrado | Supervisor del contrato. Director de Alumbrado | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | Director de Alumbrado Público, Luis Fernando hará la revisión del estado del expediente, con el Apoyo de la abogada Sandra, dar un informe. | EN PROCESO | Se hizo la revisión del expediente del contrato y el análisis de la ejecución donde se anexa un cuadro con las cifras, está pendiente que se dé el concepto de ese análisis y como se procederá con la respectiva liquidación |
| Elaboración del procedimiento en calidad de manejo de inventario para activos fijos y bienes de almacén y manual de manejo de inventarios | 2 procedimientos y 1 manual | Subgerencia administrativa y financiera | Subgerente Administrativo y Financiero | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | Se socializo al comité de gerencia un borrador del procedimiento del inventario, el día XXXXXX Lista de asistencia acta comité. Se capacito el personal responsable del manejo de inventario en el SOFTWAR Saimirí, ver enlace XXXXXXXX registros. queda tarea del Subgerente Admón. y Foro, Giovani, manual de manejo de inventarios, y procedimientos. para el 30 de agosto de 2021, Giovani entregara las evidencias | EN PROCESO | fueron enviados al área planeacion para una segunda revisión |
| Socialización de los procedimientos del manejo de inventarios y su manual | 6 lideres de áreas de la empresa | Subgerencia administrativa y financiera | Subgerente Administrativo y Financiero | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | La Subgerencia Admón. y Financiera socializara el procedimiento de inventarios el 15 de septiembre de 2021. Control Interno Diego Rendon realizara 4 auditorías al almacén durante el año 2021, iniciando el viernes 20 de agosto del 2021 | EN PROCESO | el manual está en revisión, al igual que los procedimientos por parte de planeacion |
| Aprobación de las tablas de retención documental y su socialización | 1 documento aprobación | Subgerencia Administrativa y Financiera | Subgerente Administrativo y Financiero | 17/08/2021 y el 15/09/2021 | desde el CAD se terminará de hacer los ajustes a las tablas de retención documental para ser Radicadas en el archivo departamental de Antioquia. para el 30 de agosto de 2021, Angela y Aldemar. | EN PROCESO | sin avances no asistió a la reunión |

Oficina de control interno