## PLAN DE MEJORAMIENTO 2023
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO AUDITADO:
PLAN DE MEJORAMIENTO 2023 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S
NIT | 900984614-9
PERÍODO EVALUADO | 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022
N° Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Descripción de la actividad | Meta | Fecha de Iniciación | Fecha Finalización | Responsable(s) | %Avance | Seguimiento Septiembre 30 | Evidencia 1
1 | Supervisión Ambiental a los Contratos | Una vez revisados los contratos, de muestra que se definen en la tabla 7, se identificó por parte del equipo auditor la no aplicabilidad del seguimiento y control de aspecto e impactos ambientales generados por las actividades vinculantes al cumplimiento del objeto y el alcance contractual, generando con esto la materialización de posibles riesgos por la intervención y/o uso inadecuado de los recursos naturales, incumplimiento de la legislación ambiental y normatividad específica de los proyectos, el control de las medidas gestión ambiental y el patrimonio natural intervenido. Lo anterior incumple con las acciones de prevención establecidas en los artículos 8 y 80 de la Constitución Política, los literales g) y h) del Decreto Ley 403 de 2020; y el seguimiento ambiental establecido en el numeral 12.4 del Manual de Contratación de la entidad y el numeral 11.6 del Manual de Supervisión de la entidad. | Establecer y determinar obligaciones especificas en materia ambiental y seguimiento a las mismas. | 1. Consignar obligaciones ambientales en los contratos suscritos por la Empresa, en su rol de contratante. 2. Hacer seguimiento especifico y control al cumplimiento del las obligaciones contractuales | Establecer y consignar las obligaciones ambientales | 2023-09-07 | 2023-12-31 | 1. Gerente General 2. Líder de Contratación 3. Supervisores | 50% | Se estableció la clausula ambiental general para los contratos que se ejecutan en la ESO RIONEGRO S.A.S, la cual quedo consignada de la siguiente manera: Esta se comenzará a implementar a partir de la elaboración de los otro sí iniciados el 1 de noviembre del 2023.
2 | Almacenamiento, protección y cuidado al Alumbrado Público Navideño | Mediante la realización de pruebas de recorrido efectuadas por el equipo auditor en compañía del personal de la entidad, se identificó que en las instalaciones de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. - E.S.O-. se encuentra dispuesto el material de alumbrado navideño del Municipio de Rionegro en uno de los extremos de las instalaciones, arrumado con otros Aparatos Eléctricos y Electrónicos de otra índole, a la intemperie, sin paredes ni techo que lo cubran. Las condiciones anteriormente descritas a causa de una indebida gestión de este tipo de materiales generan una posible proliferación de vectores, daño del material, aumentos en el consumo y por ende materialización de riesgos futuros asociados al aumento de residuos, contaminación por uso de nuevas telas y sustancias químicas como pintura para su mantenimiento. | Realizar el depósito de los elementos almacenados acorde a sus especificaciones técnicas | 1. Clasificación de los materiales almacenados. 2. Documentar el control de vectores y plagas. | Garantizar la conservación de los elementos almacenados | 2023-09-07 | 2023-12-31 | 1. Gerente General 2. Director de Alumbrado Público | 10% | Se ha venido trabajando en la propuesta para la construcción de la bodega dentro de las instslaciones de la Empresa, hasta el momento se han venido realizando reuniones en las cuales se estima el alcance la propuesta.
3 | Rendición en SIA OBSERVA y SECOP de prorrogas o adiciones | Revisado el contrato 088-2022-CA con objeto contractual " Alquiler de bodega para el desarrollo de los proyectos de alumbrado", se identificó que de acuerdo con lo rendido en SIA Observa el contrato tuvo como fecha de inicio el día 01 de febrero y como fecha de terminación el día 30 de junio de 2022 teniendo una duración de 5 meses y un valor total rendido de 57.030.565 pesos colombianos (COP). Sin embargo, al revisar el expediente que reposa en físico en las instalaciones de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S -ESO-, se observó que el día 28 de junio de 2022, el contrato presentó prorroga de acuerdo a la cláusula cuarta que si ninguna de las partes manifestaba la intención de darlo por terminado con al menos 60 días calendario de anticipación al termino inicial, o sea 30 de junio, este se prorrogaría automáticamente por el mismo tiempo pactado inicialmente de 5 meses. Por lo que, el equipo auditor evidenció falencias en la rendición de plataformas al observar que el valor total del contrato fue de 114.061.130 pesos colombianos COP y debido a la prórroga tuvo como fecha final el día 30 de noviembre de 2022; prórroga que no fue rendida en la plataforma SIA Observa ni en SECOP; incumpliendo el principio de publicidad y transparencia establecido en el manual de contratación de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S -ESO-, debido a que esto impide que la información allí rendida permita establecer de forma eficiente y veraz el presupuesto destinado y ejecutado en materia ambiental por el sujeto auditado; siendo una obligación el “publicar en los diferentes portales del Estado destinados para ello; los documentos y actos administrativos del proceso contractual, así como la información presupuestal, contractual y de pagos, de acuerdo a la ley". | Gestión contractual a través de SECOP II, según Ley 2195 de 2022 | 1. Surtir todas las etapas contractuales en SECOP II | Cumplimiento Ley 2195 de 2022 | 2023-09-07 | 2023-12-31 | 1. Gerente General 2. Secretaria General 3. Líder de Contratación 4. Supervisores | 100% | El 100% de la contratacion y las adiciones se encuentran registradas en SECOP II, la cual es un aplataforma transacional y es allí donde se lleva a cabo todos los proceso contractuales de la Entidad
4 | Plan de Gestión Ambiental | Mediante la revisión del material rendido en la plataforma de SIA Contraloría, Las pruebas de recorrido, documentación presentada por el sujeto y entrevistas realizadas a la entidad, se logró identificar si bien la entidad cuenta con un Plan de Gestión Ambiental diseñado desde el año 2020 que tiene como objetivo diagnóstico y establecer las acciones de prevención, mitigación, control y minimización de los impactos ambientales, así como las acciones requeridas para el cumplimiento de los requisitos ambientales en la Empresa de Seguridad del Oriente SAS"; este presenta deficiencias en cuanto a la socialización del mismo a las diferentes áreas, el desarrollo, documentación y cumplimiento de sus programas y el seguimiento y periodicidad definido por parte de los responsables a vigencia 2022. Lo anterior no permite puedan ser identificados los riesgos, aspectos e impactos ambientales generados por su actuar, causando la posibilidad de consumos masivos y excesivo de recursos públicos, uso incorrecto de sustancias químicas y material operativo, contaminación de recursos naturales, intervención sin control del patrimonio natural, incumplimiento de normas legales y normas ambiental internas; incumpliendo con esto lo establecido en los artículos 8,79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, los literales g) y h) del articulo 3 del Decreto 403 de 2020, la Política Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental diseñado por la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S -ESO-. | Diseño del Sistema de Gestión Ambiental para la Empresa, teniendo en cuenta la actualización del Plan de Gestión Ambiental conforme a la normatividad ambiental vigente. | 1. Actualización de los indicadores en materia de gestión ambiental 2. Capacitar a los colaboradores de la Empresa 3. Elaboración de la matriz de aspecto e impacto ambiental de la Empresa | Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1. Gerente General 2. Subgerente Administrativo y Financiero | 50% | A la fecha se ha realizado la actualización de los indicadores en materia de gestión ambiental, establecidos en el documento base donde se establecen los objetivos, las metas y los indicadores, este se encuentra en espera de ser aprobado y presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Por otro lado, las capacitaciones que tienen como objetivo socializar el Sistema de Gestión Ambiental se llevaran a cabo entre el 11 y 13 de octubre del presente año. En cuanto a la elaboración de la matriz de aspecto e impacto, se ha avanzado en el diagnostico inicial, que consiste en conocer e identificar las acciones que se realizan en la Empresa y como estas incluyen los recursos naturales en sus procesos. | OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.xlsx
5 | Sustancias químicas | En la prueba de recorrido realizada a las instalaciones de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S -ESO-, se logra identificar por parte del equipo auditor que áreas como el laboratorio y zona de ensamblaje de material de alumbrado y seguridad, se realiza uso de sustancias químicas en la operación, las cuales no se encuentran plenamente clasificadas, identificadas y etiquetadas con las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) correspondientes, tal como lo establece el artículo 16 del Decreto 1496 de 2018 y la Resolución 0773 de 2021 que hablan de la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado; así mismo el equipo auditor al realizar preguntas al trabajador del laboratorio acerca de la atención o reacción ante un caso de emergencia por derrame o contaminación causado por algún producto, recibe respuestas de desconocimiento del contenido de los envases por la falta del etiquetado y el procedimiento de atención ante este tipo de eventualidades. Es importante aclarar al sujeto que lo anterior constituye un riesgo inminente, dado que el evento de un derrame o mezcla de estas sustancias químicas, puede conllevar a la pérdida total de material almacenado, la contaminación inmediata y directa del medio y consecuencias graves de salud dirigidas al personal operativo que se encuentre en acción. | Elaboración y aplicación de los planes para el manejo adecuado de sustancias químicas acorde con la normatividad vigente | 1. Diseño y elaboración del documento para el control y manejo de sustancias químicas 2. Elaboración de la matriz de compatibilidad de los productos 3. Ubicación de las fichas de seguridad en el área cercana al almacenamiento de sustancias químicas 4. Capacitación al personal encargado del manejo de sustancias químicas. | Elaborar el documento para el manejo adecuado de sustancias químicas | 2023-09-06 | 2023-11-20 | 1. Gerente general 2. Subgerente Administrativo y Financiero | 50% | A la fecha se cuenta con el programa de manejo se sustancias quimicas actualizado acorde a las necesidades de la Empresa, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. También se cuenta con la matriz de compatibilidad para los productos y sustancias quimicas que se usan, cumplinedo así con un 50% de la meta proyectada. En cuanto a la ubicaicón de las fichas de seguridad en el área de almacenamiento de las sustancias y la capacitaicón al personal se esta a la espera de realizar las adecuaciones estructurales que se tienen proyectadas para los días 25,26 y 27 de octubre del presente año. | https://acuerdode.sharepoint.com/:x:/r/sites/PLANDEMEJORAMIENTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B72D18DB4-C172-442A-92BA-8B9E866020A9%7D&file=MATRIZ%20DE%20COMPATIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true https://acuerdode.sharepoint.com/:w:/r/sites/PLANDEMEJORAMIENTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B121411FB-25B3-4497-A2A6-3A33BD07511B%7D&file=MANEJO%20DE%20SUSTANCIAS%20QUIMICAS%20.docx&action=default&mobileredirect=true
6 | Extintor vencido | El equipo auditor define inefectividad de la implementación de programas de prevención, control y mitigación de riesgos de la entidad, dado que no se evidencio extintor dispuesto en el área de ensamblaje y el extintor localizado en el laboratorio se encuentra vencido y en un lugar sin asequibilidad y visible, generando un riesgo latente y un peligro inminente ante la eventualidad de un suceso de incendio y/o explosión que comprometa la vida del personal, el material almacenado, la infraestructura y el medio que lo rodea. | Ubicación adecuada del extintor | 1. Implementación del kit antiderrames en la zona de almacenamiento de sustancias químicas 2. Realización del dique de contención para evitar afectaciones ambientales | Acciones de mejora para evitar daños ambientales por el manejo de sustancias químicas | 2023-09-15 | 31/11/2023 | 1. Gerente general 2. Subgerente Administrativo y Financiero | 30% | Las acciones planteadas para evitar el daño ambiental por posibles derrames o manejos inadecuados de sustancias quimicas se tienen proyectadas para ser realizadas los dias 25,26 y 27 de octubre del presente año.
7 | Presupuesto para la gestión ambiental | En la revisión de la Gestión Fiscal ambiental realizada por la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S-ESO-, se evidenció que el sujeto para el año 2022 no identifica la destinación real de los recursos específicos para la gestión ambiental; a pesar de evidenciarse por parte del equipo, mediante la revisión del documento rendido en plataforma del estado de resultado integral a diciembre 2022, que se relacionan algunos conceptos que pueden ser comprendidos como parte del componente ambiental como lo son: acueducto y alcantarillado, energía, elementos de aseo, aceite y combustible, mantenimiento de zonas verdes, entre otros. Por lo que se define deficiencia en la articulación de actividades que pueden determinarse como dirigidas a la gestión ambiental de la entidad y la falta de unificación e identificación del recurso que represente la inversión real en materia ambiental gestionada por el sujeto de control; impidiendo que ésta reconozca anualmente las necesidades de recurso y/o presupuesto que son necesarios para desarrollo de planes, programas y estrategias dirigidos al cálculo del capital natural, la valoración, cuantificación e internalización de aspectos e impactos ambientales en el desarrollo de su actividad misional y vocacional. | Destinar recursos específicos para la Gestión Ambiental | 1. Establecer rubros con destinación a personal y actividades ambientales | 1. Consignar en el Presupuesto General 2. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones | 2023-09-07 | 2023-12-31 | 1. Gerente general 2. Subgerente Administrativo y Financiero | 60% | En cuanto al presupuesto ambiental se tiene para este año la proyección de un rubro para la contratación de una ingeniera ambiental como asesora para realizar el diseño y actualización del Sistema de Gestión Ambiental por valor de $6'000.000. De igual manera, se tiene la proyección para incluir en el presupuesto para el año 2024 los rubros necesarios para darle cumplimiento a la implementación y ejecución de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental. | 184-2023-PS Maria de los Angeles Castaño López.pdf
8 | Seguimiento al recurso energético | En la Auditoria de cumplimiento en materia ambiental realizada a la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S-ESO-, se evidencia que el sujeto de control no realiza seguimiento, control y evaluación correspondiente al consumo de los recursos energéticos manejados en la entidad, inobservando la existencia de soportes que sustenten los consumos totales, anuales o mensuales que se generaron en la vigencia evaluada, sin ser reportados a su vez en el formato F-28 "Evaluación de gestión ambiental" de la rendición de cuentas de SIA Contraloría. Lo anterior, impide para la entidad conocer o establecer indicadores que le faciliten la determinación de impactos ambientales relacionados al manejo y control del uso de energía, conllevando esto a posibles sobrecostos y contaminación o uso desmedido del recurso utilizado. Lo anterior incumple con el articulo 2 de la Ley 697 de 2001, el articulo 21 del Decreto 3683 de 2003 y lo dispuesto en los numerales 3.7 y 5 del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad. | Diseño e implementación del programa de ahorro y uso eficiente de la energía | 2. Capacitaciones a los colaboradores 3. Distribución de piezas graficas con mensajes de concientización 4.Verificación del cumplimiento de indicadores del PMA. | Mejorar los consumos de energía en la Empresa | 2023-09-07 | 2023-11-30 | 1. Gerente General 2. Subgerente Administrativo y Financiero | 30% | En el momento la Empresa cuenta con la actualización del programa de ahorro y uso eficiente de la energía, el cual esta pediente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En cuanto a la disribución de las piezas graficas ya se cuenta con el diseño y se espera que sean reaprtidas como recordatorios en las capacitaciones que se tienen programadas para el 11, 12 y 13 de octubre del presente año. La verificación del cumplimiento de los indicadores se realizará luego de las capacitaciones para ver la incidencia y grado de conciencia adquirido por los colaboradores, generando un cumplimiento del 30% de la meta establecida | https://acuerdode.sharepoint.com/:w:/r/sites/PLANDEMEJORAMIENTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B768AB0A4-3885-4458-BCDE-EA8FD16FA366%7D&file=PROGRAMA%20DE%20AHORRO%20Y%20USO%20EFICIENTE%20DE%20LA%20ENERGI%25u0301A.docx&action=default&mobileredirect=true https://acuerdode.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTO/Shared%20Documents/General/Evidencias%20Plan%20de%20Mejora%20Ambiental/ENERGI%CC%81A.png?csf=1&web=1&e=QXGRVR&cid=ce329394-2098-4543-b1aa-4407a8e0b7c9
9 | Gestión de residuos aprovechables | En la revisión de la gestión integral de los residuos generados por la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S-ESO, se observa que el material aprovechable es entregado a gestores, sin contar con los certificados que soporten la relación de residuos o material aprovechable destinado a posconsumo y la vinculación o entrega de material a organizaciones recicladoras formalizadas; impidiendo con esto conocer la eficiencia de este tipo de estrategias a nivel empresarial o la certeza de que la disposici6n final del material si se esté aprovechando de manera adecuada, inobservando lo establecido en la Política Ambiental institucional y el articulo 2.3.2.5.5.3 del Decreto 1077 de 2015 y mismo artículo del Decreto 596 de 2016. | Diseño e implementación del programa integral para el manejo de residuos sólidos (PMIRS) | 2. Implementación del programa de orden y aseo 3. Registro mensual de residuos 4. Establecimiento de alianzas con gestores autorizados para la recolección de residuos aprovechables | Establecer acciones de manejo integral de residuos sólidos, acorde al PMIRS | 2023-09-07 | 2023-11-28 | 1. Gerente General 2. Subgerente Administrativo y Financiero | 40% | En el momento la Empresa cuenta con la actualización del programa de orden y aseo, el cual esta pediente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En cuanto a los regstros de los residuos, se tiene programada una caracterización para el día 16 de octubre del presente año, adicionalmente, se tiene una alianza con el gestor Excedentes El Aguila, el cual emite certificado en cada entrega que se le hace. | https://acuerdode.sharepoint.com/:w:/r/sites/PLANDEMEJORAMIENTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B768AB0A4-3885-4458-BCDE-EA8FD16FA366%7D&file=PROGRAMA%20DE%20AHORRO%20Y%20USO%20EFICIENTE%20DE%20LA%20ENERGI%25u0301A.docx&action=default&mobileredirect=true https://acuerdode.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTO/Shared%20Documents/General/Evidencias%20Plan%20de%20Mejora%20Ambiental/ENERGI%CC%81A.png?csf=1&web=1&e=QXGRVR&cid=ce329394-2098-4543-b1aa-4407a8e0b7c9
10 | Seguimiento al recurso hídrico | En la Auditoria realizada a la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S-ESO-, se evidencia que el sujeto de control no realiza el seguimiento y evaluación correspondiente al consumo del recurso hídrico en las instalaciones de la entidad, inobservando la existencia de soportes que sustenten los consumos totales, anuales o mensuales que se generaron en la vigencia evaluada, sin ser reportados a su vez en el formato F-28 "Evaluación de gestión ambiental" de la rendición de cuentas de SIA Contraloría; impidiendo para la entidad conocer o establecer indicadores que le faciliten la determinaci6n de impactos ambientales relacionados al manejo y control del uso responsable del agua, generando la materializaci6n de posibles sobrecostos y contaminaci6n o uso desmedido del recurso utilizado. Lo anterior incumple con lo definido en el Decreto 1090 de 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones" y lo dispuesto en los numerales 3.7 y 5 del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad. Observación administrativa, para ser sometida a plan de mejora, mediante la implementación de acciones preventivas, de mejora y correctivas. (A) | Implementación del programa de ahorro y uso eficiente del agua | 1. Diseño e implementación del programa de ahorro y uso eficiente del agua 2. Capacitaciones al personal 3. Distribución de piezas graficas con mensajes de concientización 4.Verificación del cumplimiento de indicadores del PMA. 5. Implementación de estrategias de ahorro de agua | Disminución en los consumos de agua en la empresa | 2023-09-07 | 2023-11-30 | 1. Gerente general 2. Subgerente Administrativo y Financiero | 30% | En el momento la Empresa cuenta con la actulización del programa de ahorro y uso eficiente del agua, el cual esta pediente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En cuanto a la disribución de las piezas graficas ya se cuenta con el diseño y se espera que sean reaprtidas como recordatorios en las capacitaciones que se tienen programadas para el 11, 12 y 13 de octubre del presente año. La verificación del cumplimiento de los indicadores se realizará luego de las capacitaciones para ver la incidencia y grado de conciencia adquirido por los colaboradores. Adiconalmente se tenien planteadas unas estrategias de ahooro de agua, las cuales se implementaran a partir del 23 de octubre, generando un cumplimiento del 30% de la meta establecida | https://acuerdode.sharepoint.com/:w:/r/sites/PLANDEMEJORAMIENTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4B650A21-1255-497C-B126-00C33817EEB9%7D&file=PROGRAMA%20DE%20ORDEN%20Y%20ASEO.docx&action=default&mobileredirect=true https://acuerdode.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTO/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTO%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FEvidencias%20Plan%20de%20Mejora%20Ambiental%2FCertificado%20Excedentes%20El%20Aguila%2014082023%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTO%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FEvidencias%20Plan%20de%20Mejora%20Ambiental
11 | PQRSD ambientales | Se verifica que la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. -ESO-para la vigencia 2022 realiza el correspondiente seguimiento a las PQRSD de conformidad con los procesos internos y lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; no obstante, se identifica debilidad en la relación, tabulación y/o conocimiento de las PQRSDF dispuestas en materia ambiental, inexistiendo un sistema de control y soporte que permita identificar la participación de la comunidad en decisiones o acciones que tengan que ver con el debido uso de recursos naturales a causa del actuar de la empresa tal como lo establece el artículo 79 de la Constitución Política al igual que la relación de respuesta ante este tipo de eventualidades por parte de la Empresa. | Cumplimiento del Procedimiento Establecido para la Atención de PQRSD | Seguimiento el Procedimiento para la Atención de PQRSD | Atención oportuna y eficaz de las PQRSD | 2023-09-07 | 2023-12-31 | 1. Gerente General 2. Responsables según Procedimiento | 90% | La Entidad viene cumpliwendo con el procedimiento de PQRSD, y la oficina de control Interno realiza seguimiento de forma Semestral. El actual Procedimiento de Atención para las PQRSD, se encuentra acorde con la normatividad que rige la materia
EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO Gerente General Responsable | NATALIA MESA HENAO Secretaria General Elaboró | JOSÉ ALCIDES CALDERON GARCIA Subgerente Técnico Elaboró | CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA Subgerente Administrativo y Financiero Elaboró | KATHERINE VELASQUEZ TORRES Directora de Alumbrado Público Elaboró | SANDRA MILENA ARANZAZU MUÑOZ Líder de contratación y Asuntos Legales Elaboró