## Table 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
|  | NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  | CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ
|  | PERIODO AUDITADO: |  | 2023
PLAN DE MEJORAMIENTO 2024
NOMBRE DE LA ENTIDAD | EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S
NIT | 900984614-9
PERÍODO EVALUADO | 1 de enero a 31 de diciembre de 2023
N° Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Descripción de la actividad | Meta | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable(s) | AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2024 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Revisando el plan de acción de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S -ESO Rionegro S.A.S-, aprobado bajo Resolución 039 de enero de 2023, se evidencia que este no cuenta con indicadores o un proceso de medición que permita evidenciar el cumplimiento del mismo. | Esto se deriva de la falta de seguimiento desde el area de planeación tanto al momento de establecer los proyectos que haran parte del plan de acción y el no contar con una medición clara que permita evidencjar el cumplimiento o las falencias presentadas durante el desarrollo del plan. | Desarrollar cronograma de trabajo de implementacion del sistema de gestion de la calidad ISO 9001 para adecuar la planeación organizacional con metodologias de medición eficaces. | Consiste en implementar una metodologia organizacional basada en un modelo de gestion que se integre con el MIPG y de respuestas eficaces y eficientes a la medición objetiva de cada proceso de la ESO | 100 | 2024-06-06 | 20/12/24 | PLANEACION - GERENCIA | Según acta del Comité de Gestión y Desempeño No. 04 del 16 de mayo de 2024, se aprobó cronograma de trabajo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. | 20%
7 | Mora en pagos | En la revisión de la muestra auditada, se evidenció que el sujeto de Control a la fecha de auditoría presenta mora en los pagos a los diferentes contratistas, situación que pone en riesgo a la Entidad de una eventual declaración de incumplimiento contractual que conlleva a un posible detrimento patrimonial, lo anterior inobserva el literal a, c y f del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el Artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 (A) | Dentro de la Empresa se realizan las gestiones de cobro correspondientes a la cartera en mora, según lo establecido en su Manual de Cartera, buscando el cumplimiento de las obligaciones contraidas con los contratistas. | Realizar la gestión de cobro, según los establecido en su Manual de Cartera | Evitar la mora en el recaudo de los recursos y pago a proveedores y/o contratistas | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1. Gerente General 2. Secretaria General 3. Subgerencia Administrativa y Finnaciera. 4. Subgerencia Técnica. 5. Dirección de Alumbrado 6. Jefe de Control Interno
8 | Responsables PQRSDF | Si bien el Sujeto de Control cuenta con unos lineamientos establecidos para la atención de PQRSD se evidencia que no tiene una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad, tal y como lo estipula el Inciso 1 del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (A) | Hacer el procedimiento para PQRSDF | Aprobar y socializar el procedimiento para PQRSDF | Establecer responsable | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1. Secretaria General 2. Asesor de Planeación 3. Comité de Gestión y Desempeño 4. Jefe de control interno
9 | Mapa de riesgos | El plan anticorrupción de la Entidad contempla la construcción del mapa de riesgos de corrupción con fecha programada para marzo-junio de 2022, a la fecha de ejecución de la presente auditoría aún no se ha construido dicho mapa, lo anterior inobserva el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, de igual manera incumple lo preceptuado en el artículo 2.1.4.8. del decreto 1081 de 2015, con respecto a la publicación que se debe hacer del mismo en el enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año. (A) | Definir los posibles riesgos de corrupcion en cada una de la areas de la Empresa y plasmarlos en el correspondinte mapa, con el fin de dar cumplimiento al articulo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 | Elaborar con los lideres de cada área de la Empresa el Mapa de Riesgos de Corrupción para ser socializado y aprobarlo en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño y posteriormente publicarlo en la pagina web de la ESO Rionegro S.A.S. | Mapa de Riesgo | 2023-02-01 | 2023-05-25 | 1. Lider de Cada Área 2. Asesor Planeación 3. Jefe de control interno
10 | Caducidad | La Empresa de Seguridad del Oriente para la vigencia 2019 celebró con el municipio de Bello los siguientes contratos interadministrativos de administración delegada: Contrato número 718-2019 por 376.435.917 COP de los cuales se ejecutaron 263.145.522 COP adeudando el municipio de Bello del valor ejecutado 10.145.522 COP por recursos a administrar y 10.131.071 COP por honorarios. Contrato número 763-2019 por 732.657.477 COP de los cuales se ejecutaron 243.277.891 COP, abonando el municipio de Bello a este valor 148.195.623 COP y restando a la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. 95.082.269 COP Contrato número 763-2019 por 732.657.477 COP de los cuales se ejecutaron 243.277.891 COP, abonando el municipio de Bello a este valor 148.195.623 COP y restando a la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. 95.082.269 COP | Iniciar el cobro de los honorarios, contenidos en el titulo valor (factura). | Instaurar la acción judicial (cobro ejecutivo), a traves de la jurisdicción civil | Pago de los honorarios (factura) | 2023-07-01 | Terminos judiciales | 1. Secretaria Genral 2. Lider de Contratación 3. Generente General 4. Jefe de control interno
13 | Actas de terminación | El Manual de Contratación de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva 012 del 25 de febrero del año 2020 en su capítulo número 13 etapa poscontractual y 13.1 acta de terminación, habla del acta de terminación que deben llevar los contratos al finalizar ya sea de manera normal, es decir cuando finalizan con el cumplimiento adecuado y sin ninguna novedad o en su defecto cuando es una terminación anormal por cualquier novedad que se presente durante la ejecución del contrato y esta impida su terminación al 100%, en cualquiera de los casos deberá llevar acta de terminación o finalización como su Manual de contratación lo indica, proceso que se está incumpliendo, inobservando lo dictado en su propio manual de contratación y a su vez la Ley 80 artículo 23, principios de la contratación. Todo lo anterior denota falta de seguimiento y control a los expedientes contractuales, con el riesgo que no se ajuste oportunamente los rubros presupuestales, por falta de liberación de recursos. El equipo auditor luego de revisar el plan de mejoramiento de la vigencia 2022, evidenció que no se dio cumplimiento a las acciones de mejora, por lo tanto, queda en firme de nuevo la observación para este informe. (A) | Continuar con la elaboración de las actas de terminación de los contratos, que correspondan según Manual de Contratación vigente | 1. Continuar con la elaboración y suscripción de las Acta de Terminación correspondientes 2. Reforzar la socialización a supervisores del formato de acta e indicar el propcedimiento para suscribirla 3. Terminar la suscripción de las actas de terminacion de todos los contratos suscritos a partir del 01 de enero hasta el 30 de noviembre de 2022 4. Seguimientos por parte de Control interno | Terminar la realización y suscripción de las actas de terminación correpondientes | 2023-05-19 | 2023-12-31 | 1. Secretaria Genral 2. Lider de Contratación y Asuntos Legales 3. Supervisores 4. Jefe de control interno
2 | Al momento de revisar los contratos rendidos dentro de la plataforma SIA Observa y haciendo un comparativo con el archivo interno que tiene la entidad para su seguimiento, se evidencia que en la plataforma reposan 167 contratos rendidos y en el archivo interno 183 contratos, por lo que se procede a solicitar la rendición de los contratos faltantes. | No realizar un correcto seguimiento a las plataformas, realizando comparaciones de lo total ejecutado contra el total rendido, ocasiona una perdida de control y falta de seguimiento a los procesos de la entidad. | Ajustar resolucion 121 de 2024 donde se indique el alcance, responsablidades para la rendición y cargue de la informacion dentro de la plataforma SIA OBSERVA | Permite estandarizar y asignar los mecanismos de control y seguimiento para la ejecución de esta actividad en SIA OBSERVA | 100 | 17/06/2024 | 31/07/2024 | SECRETARIA GENERAL-LIDER DE CONTRATACION | Según Resolución Gerencia 265-2024, se asignan responsabilidades para la rendicion , además control interno realiza seguimiento trimestral a las plataformas estos informes son publicados en la página web y cargados en la plataforma de SIA observa | 100%
3 | Al realizar la revision de la plataforma SIA Observa, se evidencia que en el control de legalidad se encuentran 189 contratos, pendientes por completar los documentos legales en la plataforma, de estos contratos 166 son completados en la etapa de ejecución de la presente auditoría, quedando pendientes por completar 23 contratos por completar documentos en cada una de sus etapas contractuales, estos se relacionan a continuación: | No realizar un correcto seguimiento a las plataformas, realizando revisiones continuas, que permitan dar cumplimiento a la rendici6n en las diferentes plataformas desde las diferentes areas. | Ajustar resolución donde se indique el alcance, responsablidades para la rendición cargue de la informacion dentro de la plataforma SIA OBSERVA | Permite estandarizar y asignar los mecanismos de control y seguimiento para la ejecución de esta actividad en SIA OBSERVA | 100 | 17/06/2024 | 2024-07-31 | SECRETARIA GENERAL-LIDER DE CONTRATACION | Según Resolución Gerencia 265-2024, se asignan responsabilidades para la rendicion , además control interno realiza seguimiento trimestral a las plataformas estos informes son publicados en la página web y cargados en la plataforma de SIA observa | 100%
4 | El equipo auditor de acuerdo con la muestra contractual evaluada identifico que los contratos celebrados durante la vigencia 2023 de tracto sucesivo, no han sido liquidados de manera bilateral. | Lo anterior, se deriva de una falta de control en la etapa post contractual, dado que, una vez finaliza la ejecución del contrato, el sujeto de control no deja plasmado mediante el acta de liquidación el cumplimiento del objeto, alcance y seguimiento financiero, contable, juridico y técnico del contrato celebrado. | Elaborar y ejecutar cronograma de trabajo para los contratos para surtir todas las liquidaciones de acuerdo a los terminos establecidos en la normativa. | Generación de un proceso de control que permita la trazabilidad de las activiades y los responsables a fin de cumplir con los terminos legales para liquidaciòn bilateral de contratos. | 100 | 17/06/2024 | 2025-12-31 | SECRETARIA GENERAL- SUPERVISORES DE CONTRATOS
5 | En los contratos 035-2023-PSV, 037-2023 PSV, 038-2023-PSV, 065-2023-PSV y 206-2023-PSV, el equipo auditor evidenció que el supervisor autorizo el último pago, sin cumplir con todos los requisitos establecjdos para este. | Esto se debe a falencias respecto al supervisor del contrato, por una incompleta revision de los requisitos presentados para el ultimo pago, evidencjado esto debilidades por parte de este. | Se realizará revision de procedimientos y marco normativo con el fin de adecuar y autorizar pagos conforme a la norma. | Al revisar los procedimientos internos frente al marco normativo estos se podran actualizar y/o modificar si es procedente. para lo anterior se dejara evidencia en acta. | 100 | 17/06/2024 | 30/07/2024 | SECRETARIA GENERAL-SUBGERENCIAS-DIRECCIONES-PLANEACION
6 | En la revisión de los expedientes contractuales que reposan en las instalaciones del sujeto de control, el equipo auditor identificó que existen diferencias respecto al valor ejecutado y el valor reportado en el Sistema Integral de Auditoría (SiA OBSERVA), mismo valor rendido en el Formato F19_CMR anexo 7, presentando diferencia respecto al valor que se ilustra a continuación: | La diferencia de valores se presenta debido a que una vez se realiza la liberación, se deja en el expediente en fisico, mas no se reporta en las plataformas. | Se realizará procedimiento interno para el control y seguimiento de esta actividad dentro de la cadena contractual | Se identificaràn actividades a realizar y responsables con el fin de ejecutar la rendición de manera correcta y completa en la plataforma de SIA OBSERVA | 100 | 17/06/2024 | 30/07/2024 | SECRETARIA GENERAL-LIDER DE CONTRATACION
7 | El equipo auditor evidenció que, en los informes de actividades presentados en las cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios, si bien es cierto, que en estos se relacionan las funciones y obligaciones del mismo, no se observan las evidencias suficientes que sustenten el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales. | Falencias en el proceso de supervisor, mediante el cual se verifique el cumplimiento de las obligaciones generales y especificas estipuladas en el contrato. | Realizar dos capacitaciones a los supervisores con relacion a las obligaciones y funciones pertinentes en el ejercicio del control y seguimiento de informes. | Con las capacitaciones se fortalecerá las competencias y conocimientos en el ejercicio de supervision de los contratos por parte de los funcionarios de la Empresa de SAegurida del Oriente. ESO SAS | 100 | 30/07/2024 | 18/10/2024 | SECRETARIA GENERAL-SUPREVISORES
8 | En revision de la informacion contable y financiera, reportada por la entidad a la Contaduria General de la Nacion mediante el sistema CHIP (Consolidador de Hacienda e información pública) en la categoria información contable publica de Convergencia, formulario CGN2015_001 saldos y movimientos convergencia y el reporte de estados financieros certificados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2023, se identifico que existe una diferencia entre las dos fuentes de información, por valor de COP 261.494.336, diferencia presentada principalmente en la cuenta de utilidad del ejercicio. | Elaborar un informe financiero es estrategico para cualquier organizacion, y si bien es cierto que, el sujeto de control cuenta con un software y herramientas informaticas para procesar la información, es evidente que existen deficiencias en las acciones estrategicas definidas por la alta gerencia y en especial en la integracion de los procesos que se encuentran vinculados a la gestion de la información, Io cual se ve reflejado en la rendicion de la información en las plataformas o sistemas y que van dirigidos a diferentes usuarios de la misma. Es de recordar que la publicidad de la informacion se encuentra amparada en la Ley que se menciono en el criterio de la observación, por lo que se evidencia que la entidad tiene deficiencias en promover la "culfura de /a transparencia", y de promover la importancia que tiene cada proceso de la entidad, en los resultados de la emision de los Estados Financieros y el presupuesto de acuerdo a la realidad económica de la entidad, no solamente al cierre de la vigencia, sino que en cada transacción que pueda afectar de manera razonable los resultados de los mismos. | La situación indicada obedeció a que la rendición en el CHIP se realizó el 15 de febrero de 2024, fecha para la que no se había calculado la provisión del impuesto de renta; provisión que se hizo al momento de emitir los estados financieros, generando la diferencia indicada por valor de $261.494.336. De acuerdo con lo anterior, al emitir y dictaminar los estados financieros correspondientes a la vigencia 2023, para llevarlos a revisión de Junta Directiva y aprobación de la Asamblea de accionistas, se realizó el ajuste a la provisión, la que se verá reflejada en la rendición del chip correspondiente al primer trimestre del 2024. La accion corectiva es coordinar las fechas y actividades para igualar los valores en las diferentes fuentes de informacion | En la rendición del CHIP, con corte al primer trimestre del año 2024, se tuvo en cuenta el ajuste contable de la vigencia 2023, relacionado con la inclusión del registro de la provision de renta por valor de $ 261.494.336, conforme a la realidad de los estados financieros de la empresa. Quedando de esta manera conciliada la información de los estados financierosn con lo reportado en el CHIP. Con corte al 30 de junio de 2024, se verificará que dicha diferencia no persista en la rendición que se efectuará a julio 31 de 2024.. | 100 | 30/05/2024 | 31/07/2024 | 1. Profesional contable 2. Subgerente Administrativa y Financiera 3. Jefe de control interno
9 | Si bien es cierto que la entidad realiza el proceso de conciliaciones bancarias como minimo al cierre de la vigencia, durante el proceso auditor, se evidencio que en la cuenta 1110 Depositos en instituciones financieras, existen partidas conciliatorias entre los saldos contables y los saldos de los extractos bancarios emitidos par cada una de las entidades financiera, por valor de COP 181.696.291, valor que afecta a diferentes cuentas de los estados financieros. | Deficiencias en los controles de los procesos internos que permitan identificar oportunamente las diferencias presentadas entre el proceso de tesorería, contabilidad y la información de saldos bancarios reportados por las entidades con las que cuales la entidad tiene vínculos financieros. | Identificar las diferencias de la cuenta 1110 por valor de COP 181.696.291, entre los saldos del banco del modulo de contabilidad con los saldos correspondientes al boletín de tesorería. Ajustar las notas conciliatorias en el modulo de tesoreria con el fin de igualar los saldos del boletin con los extractos | Realizar conciliacion bancaria que permita identificar estas diferencias con el fin de analizar y realizar los ajustes pertinentes para que coincidan los saldos bancarios registrados en contabilidad, boletin y extractos | 100 | 30/05/2024 | 31/12/2024 | 1. Profesional contable 2. Subgerente Administrativa y Financiera 3. Jefe de control interno
10 | Una vez verificada la informacion rendida por el sujeto de control en la plataforma SIA Observa, en el formato F22 CMR anexo 18 relacion detallada de bienes e inventario toma fisica a diciembre 31 y comparada con el saldo de la cuenta 1514 Materiales y suministros incluido en los Estados Financieros, se pudo identificar que existe una diferencia entre las dos fuentes de informacion, por valor de COP 70.327.310,oo, adicionalmente, se pudo identificar que en la informacion contable y financiera, existen terceros con saldos negativos, debido a que se presentaron bajas de inventario sin realizar la respectiva alta de consumo (como es nombrabrada por el sujeto de contro/). Asi mismo, se pudieron identificar facturas que ingresaron al inventario (alta de inventario) en las que le incluyen el lva como un mayor valor del inventario y otras a las que no se les incluyo dicho impuesto. | Deficiencias en las directrices, procedimientos, guias o lineamientos implementados por la entidad para gestionar los cruces de informacion relacionados con los inventarios y que permitan depurar eficientemente las cifras contenidas en los estados financieros a fin de mejorar la calidad de la informacion dirigida a los diferentes usuarios, antes de que estos sean dictaminados, certificados y publicados por la entidad. | Identificar el saldo de COP 70.327.310,oo, para que una vez establecido se lleve a comité de sostenibilidad y saneamiento contable con el fin de y ajustar los saldos reportados en el modulo de inventarios con el modulo de contabilidad. Evaluar y ajustar el procedimiento para la conciliación de dicha cuenta a fin de evitar diferencias futuras. | Realizar conciliacion del modulo de contabilidad con el modulo de inventarios, estandarizar hojas de trabajo donde se audite el inventario del año 2023, con el fin de encontrar las diferencias para proceder a realizar los ajustes, previo Vo. Bo. del Comite de sostenibilidad y saneamiento contable. | 100 | 2024-01-06 | 31/12/2024 | 1. Profesional contable 2. Subgerente Administrativa y Financiera 3. Jefe de control interno 4. Responsable de Inventario (Almacenista)
11 | Durante el proceso auditor, se pudo identificar que, en los estados financieros dentro de los pasivos, en la subcuenta 2401020101 Construcciones y obras civiles, se encuentra un saldo por COP 100.000.000, a nombre de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S., valor del que aun no se tiene claridad de su origen ni el fondo o cuenta bancaria de donde se genero dicho valor. Ajuste que fue realizado el 31 de julio de 2023, mediante documento interno 810, en el que se encuentra afectadas las cuentas de ahorros del banco de Occidente 471810739 Honorarios y la subcuenta mencionada en el parrafo anterior. Saldo que genera incertidumbre, ya que fue originado en pagos efectuados durante la vigencia 2021, y segun el area contable y financiera, a la fecha del cierre de la fase de ejecucion de la auditoria realizada a la entidad, no tienen identificado con precisión, los hechos que dieron origen a este ajuste, ni las acciones que se van a tomar para con respecto a este saldo. | Deficiencias en los procesos de conciliaciones y depuracion de informacion, al cierre de la vigencia, asi como deficiencias en la revelacion de las notas explicativas a los estados financieros, que revelen la procedencia de los hechos económicos que dieron origen a este saldo. | Identificar el saldo de COP 100.000.000,oo, por medio de la liquidación de los contratos de Conllanos y Plan Vial , respectivamente, en los cuales se manejaban prestamos internos, mientras llegaban los recursos de dichos proyectos , aunque no con la politica de un formato de préstamo ; Evaluar y ajustar el procedimiento para la realización de los prestamos entre proyectos propios de la entidad, mientras sea posible. Analizar el ajuste que afecto la subcuenta 2401020101 Construcciones y obras civiles con el fin de determinar con certeza a que corresponde este saldo y realizar el saneamiento a esta cuenta | Liquidación de los contratos de Conllanos y Plan vial para poder realizar los ajustes pertinentes, si es del caso. | 100 | 2024-01-06 | 30/10/2024 | 1. Profesional contable 2. Subgerente Administrativa y Financiera 3. Jefe de control interno
12 | Una vez conciliada la cuenta 2436 Retención en la fuente por pagar, con el total de las declaraciones de retencion presentadas y pagadas por la entidad a la DIAN, se identifico que, a diciembre 31 de 2023, existe una diferencia en la subcuenta 243695 Autorretenciones por valor de COP 2.832.670, ya que según la declaracion de retencion 3505717613866 correspondiente a diciembre, presentada y pagada el 12 de enero de 2024, segun cupones de pago 491076512174 y 4910765124888, el valor a pagar es de COP 198.007.000 y el saldo en contabilidad es por COP 200.839.670, como sigue a continuación en la siguientes tabla, | Falta de control y seguimiento a los ingresos y/o devoluciones de ingresos sujetos a autorretencion en la fuente a titulo de impuesto sobre la renta y complementarios de la vigencia 2023. | Identificar a que corresponde el mayor valor registrado en contabilidad por valor de COP 2.832.670 y proceder a realizar el ajuste pertinente. Efectuar control y seguimiento a los ingresos y devoluciones, con el fin de verificar la debida contabilizacion y pago de las autorretenciones | Realizar de forma mensual la conciliacion de los ingresos y devoluciones facturados y enviados a la DIAN por medio de las facturas electrònicas y notas creditos, con los saldos de los ingresos y devoluciones que se reporten en contabilidad, para verificar las autorretenciones causadas contablemente, evitando de esta manera que se vuelva a presentar esta diferencia. | 100 | 30/05/2024 | 30/08/2024 | 1. Profesional contable 2. Subgerente Administrativa y Financiera
13 | Una vez verificada la información publicada en los estados financieros, Ias notas a los estados financieros, el modulo de nomina y el informe de compromisos y pagos de tesoreria, se pudo identificar que existe mucha incertidumbre en los saldos que componen la cuenta 2511 Beneficios a empleados, ya que no existe una coherencia entre las diferentes fuentes de informacion. Adicionalmente, segun la respuesta del sujeto de control sobre la ampliacion de informacion y observaciones correspondientes a las diferencias, son enfocadas a que corresponden a "empleados / liquidados" y en su defecto, la justificación de "revisar y ajustar provisión" sin dar una respuesta clara a las diferencias generadas. | Deficiencias en la comunicacion entre los lideres de los procesos que intervienen en la obligaciones laborales de la entidad, asi como falta de seguimiento, control y conciliaciones oportunas antes del cierre contable, de la informacion que contienen los estados financieros en este rubro. No se evidencian conciliaciones permanentes que les permita identificar con anticipacion, las diferencias mas significativas que puedan generar impactos en los Estados Financieros de la entidad, antes de que estos sean dictaminados y certificados con informacion no procedente. Asi mismo las entidades adelantafan las acciones pertinentes para depurar la informacion financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información | Saneamiento de cuenta contable de los saldos de beneficios a los empleados reportados en el modulo de contabilidad y lo correspondiente a la realidad, reportado por el modulo de nomina | Identificar en la cuenta contable cuales son los empleados (retirados) de los cuales se estan generando saldos erroneos, debido a una mala parametrización contable y proceder a llevar al comité de sostenibilidad y saneamiento contable para su respectivo ajuste. Realizar conciliacion de los saldos de beneficios a empleados vinculados, con el fin de reflejar la realidad de los saldos de los empleados actuales | 100 | 30/05/2024 | 31/12/2024 | 1. Profesional contable 2. Subgerente Administrativa y Financiera
14 | Como se observa en la siguiente tabla, durante el proceso auditor, se pudo identificar que dentro de la subcuenta 290190 Avances y anticipos recibidos, se encuentra un saldo de COP 314.841.518 que no presenta variacion de un año a Otro, Segun comprobante de movimiento de contabilidad, el 11 de mayo de 2021, realizan un ajuste con el concepto de ingresos, por valor de COP 74.279.264,00 y el 15 de septiembre de 2021, generan un ajuste por valor de COP 55.970.413, quedando un valor pendiente para cruzar con uno de los terceros, por valor COP 18.308.85, que, según fuente del sujeto de control, corresponde al contrato 159 Cl 104-2022 CANTO LOTES Y URBANISMO EXTERNO. El otro valor se genero par COP 296.532.667, el 31 de octubre de 2022, y segun fuente de informacion del sujeto de control, corresponde al contrato 158 Cl 037- 2022 Haras de Santa Lucia, valores que a la fecha se encuentran activos dentro de los estados financieros y en las notas a los estados financieros, no hacen revelación sobre los hechos que dieron origen a estos valores. | Deficiencias en el proceso de supervision a los contratos firmados por el sujeto de control, y que dicha supervision se encuentre enmarcada en el "seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico' y que de esta forma se de cumplimiento del objeto de los contratos donde la ESO Rionegro S.A.S., es la entidad contratante | Evidenciar que los valores enunciados si correspondadn con lo reportado, mediante la liquidación del contrato CANTO LOTES Y URBANISMO EXTERNO. Realizar la legalizacion de los avances y anticipos recibidos y demás en el formato de liquidación. | Realizar las respectivas liquidaciones y legalizacion de los avances y anticipos de los proyectos ejecutados; verificando al momento de la liquidacion del contrato que no queden saldos pendientes con el suprvisor del contrato | 100 | 2024-01-06 | 31/12/2024 | 1. Profesional contable 2. Supervisor del Contrato 3. Subgerente Administrativa y Financiera
15 | En revisión de la información contable y financiera, reportada por la entidad a la Contaduria General de la Nacion mediante el sistema CHIP (Consolidador de Hacienda e informacion pdblica) en la categoria informacion contable publica de Convergencia, formulario CGN2015_001 saldos y movimientos convergencia y el reporte de estados financieros certificados par el Gerente General y dictaminados por el Revisor Fiscal con corte al 31 de diciembre de 2023, se identifico que existe una diferencia entre las dos fuentes de informacion, por valor de COP 261.494.336, que corresponde a la cuenta de cuenta 323001 Utilidades o excedentes del ejercicio, correspondiente a la provision de impuesto de renta y complementarios, que fue calculada posterior a la publicacion de la inforrnacion contable de convergencia reportada en el CHIP, lo que confirma una vez mas, la vulneración de los principios de publicación de la informacion contable y financiera. | Es de recordar que los Estados Financieros es una de las herramientas utilizadas por los diferentes usuarios de la informacion para la toma de decisiones, y debido a las diferencias razonables presentadas en la publicacion de los mismos en diversas plataformas o sistemas de informacion, genera incertidumbre de los resultados y en especial sobre la realidad economica de la entidad. | La situación indicada obedeció a que la rendición en el CHIP se realizó el 15 de febrero de 2024, fecha para la que no se había calculado la provisión del impuesto de renta; provisión que se hizo al momento de emitir los estados financieros, generando la diferencia indicada por valor de $261.494.336. De acuerdo con lo anterior, al emitir y dictaminar los estados financieros correspondientes a la vigencia 2023, para llevarlos a revisión de Junta Directiva y aprobación de la Asamblea de accionistas, se realizó el ajuste a la provisión, la que se verá reflejada en la rendición del chip correspondiente al primer trimestre del 2024. La accion corectiva es coordinar las fechas y actividades para igualar los valores en las diferentes fuentes de informacion . | En la rendición del CHIP, con corte al primer trimestre del año 2024, se tuvo en cuenta el ajuste contable de la vigencia 2023, relacionado con la inclusión del registro de la provision de renta por valor de $ 261.494.336, conforme a la realidad de los estados financieros de la empresa. Quedando de esta manera conciliada la información de los estados financierosn con lo reportado en el CHIP. Con corte al 30 de junio de 2024, se verificará que dicha diferencia no persista en la rendición que se efectuará a julio 31 de 2024.. | 100 | 30/05/2024 | 31/07/2024 | 1. Profesional contable 2. Revisoria Fiscal 3. Subgerente Administrativa y Financiera 4. Jefe de control interno
16 | Una vez verificados los ingresos incluidos por el sujeto de control en el estado de resultados, así' como las declaraciones de lVA presentadas ante la DIAN, y cruzados con las facturas electronica emitida por la Entidad durante la vigencia 2023, se pudo identificar que segun el contrato 11 -2023 firmado par valor de COP 144.398.294, y que para efectos legales la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S., es denominado coma "CONTRATISTA", fue facturado en su totalidad, mediante factura electronica 1872 del 13 de septiembre de 2023 y segun clausula cuarta plazo, en el "PARAGRAFO" hacen referencia de un primer pago por concepto de anticipo de cincuenta millones de pesos COP 50.000.000, el cual fue soportado mediante documento de cobro 202300000063 del 31 de marzo de 2023, de lo que se pudo observar que en la cuenta de ingresos 4390040104 Suministro e lnstalacion, se encuentra sobreestimado el ingreso por valor de COP 50.000.000. | Falta de control y seguimiento al hecho generador del ingreso, lo que indjca que los contratos en los que la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S., actda como contratista, no se liquidan oportunamente con el fin de hacer la verificacion oportuna de en los procesos que dieron origen al contrato | Realizar la liquidación del contrato 11-2023 y proceder a llevar a cabo los ajustes contables correspondientes, previa aprobación del comité de sistenibilidad y saneamiento contable. Con el fin de evitar que suceda de nuevo este hecho, se realizará conciliacion mensual a los ingresos generados y emitidos a la DIAN, por medio de las facturas de venta y notas credito, para verificar la correcta contabilizacion. | Liquidar el contrato 11-2023, establecer la diferencia y realizar ajustes pertinentes. Hacer conciliacion mensual de los ingresos reportados a la DIAN y contabilizados, ademas, verificar la contabilizacion de las cuentas de cobro cuando corresponden a anticipos para evitar reconocimiento errado de los ingresos | 100 | 30/05/2024 | 30/09/2024 | 1. Profesional contable 2. Subgerente Administrativa y Financiera 3. Revisor Fiscal
17 | Una vez verificadas las facturas electrónica y notas credito emitidas por la entidad y transmitidas a la DIAN, se pudo identificar que, por solicitud de la entidad contratante, durante la vigencia 2023 el sujeto de control emitido 2 notas credito electronicas aplicadas a 2 facturas de la vigencia 2022, cuya descripcion es el CIAD 001-2021 Honorarios vigilancia IMER, generando de esta forma, un movimiento a la cuenta 439590 Devolucion honorarios y si bien es cierto que el sujeto de control afirmo que emitió nuevamente las facturas, obedece a una mala practica ya que es de saber que dichos ingresos fueron procedentes para la vigencia 2022. | Deficiencias en el proceso de supervision a los contratos firmados por el sujeto de control con las entidades reciprocas, y que dicha supervision se encuentre enmarcada en el "seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico" y que de esta forma se de cumplimiento del objeto de los contratos donde la ESO Rionegro S.A.S., es la entidad contratante. Si bien es cierto que la Ley 1474 de 2011 en el capitulo Vl I enuncia las disposiciones para prevenir y combatir la corrupcion en la contratación publica, cita un articulo con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad coritractual, "donde las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según correspondan | Verificar el presunto efecto fiscal que se hubiere generado en dicha actuación y se evaluara en comité de sostenibilid y saneamiento contable para determinar el procedimeinto a seguir | Realizar control a la elaboracion de las notas credito con el supervisor del contrato y el area contable para verificar los ingresos que se estan anulando, con el fin de que no afecten los ingresos de años anteriores y se tomará la acción de mejora de no realizar NC a facturas otras vigencias. | 100 | 30/05/2024 | 30/06/2024 | 1. Profesional contable 2. Subgerente Administrativa y Financiera 3. Revisor Fiscal 4. Supervisor de Contrato | Se anexa papel de trabajo "Facturas Imer 2023", donde se verifica el efecto de dicha actuación, Según acta No. 7 del 28 de junio de 2024. se reviso los soportes y se pudo evidenciar que no hubo afectacion tributaria para la Entidad, puesto que la autoretencion es un anticipo del impuesto de renta que se le realiza a la DIAN. | 100%
18 | Una vez revisadas las partidas que componen el Estado de Resultados Integral de la entidad, y las facturas electronicas emitidas por los contratistas, se pudo identificar que el contratista identificado con Nit 900.205.217, el 29 de mayo de 2023, emitio 4 facturas por valor (lva lncluido) por valor de COP 38.145.450, y durante el proceso auditor, se observo que, inicialmente realizaron la contabilizacion de cada una de ellas afectando la subcuenta 6390909004 Postes de concreto, existe un valor por valor de COP 32.055.000 y la subcuenta 2445050103 lva Descontable por COP 6.090.450, asi mismo, se identifico que durante la vigencia, realizaron unas bajas de consumo de inventario por el valor total de las facturas emitidas por el contratista COP 38.145.450 (lva incluido), afectando la subcuenta 5111140103 Herramientas de trabajo. Cabe aclarar que dicha baja de consumo no es procedente, puesto que no tiene relacion con el inventario inexistente, ya que como se menciono anteriormente, el registro inicial de las facturas fue contabilizado inicialmente en la subcuenta del costo. Adicionalmente, en el informe de facturas electronicas emitido por la DIAN, se pudo identificar que el 31 de enero de 2023 este mismo contratista emitio una nota credito electronica con el prefijo DVI Folio 9, por valor de COP 25.260.532 (lva lncluido), nota credito y se presume que corresponde a facturas emitidas por el contratista en la vigencia 2022, ya que segun el informe de la DIAN, las facturas de la vigencia 2023 fueron emitidas a partir de mayo de 2023, documento que genera incertidumbre en la informacion ya que contablemente no se tiene trazabilidad de la misma y durante el proceso auditor, el sujeto de control no dio respuesta sobre dicha solicitud. | Falta de control y seguimiento a las facturas que emiten los contratistas, asl' como deficiencias en la configuracion del sistema SAIMYR, que permita identificar los documentos que ya han sido causados. | Revisar el manual de políticas contables y ajustar a la realidad empresarial, ajustandolo con la normatividad vigente. Realizar la liquidación del contrato con el tercero para establecer la ejecución financiera del mismo, Revisar si los valores de las NC si anulan las facturas que se tienen en contabilidad. Llevar al comite de sostenibilidad y saneamiento contable a fin de realizar el correctivo pertinente. | Liquidación de los contratos a fin de determinar su correcta ejecución financiera, tecnica y juridica. Seguimiento a las facturas y notas credito que nos emiten con el acompañamiento del supervisor del contrato | 100 | 30/05/2024 | 30/09/2024 | 1. Profesional contable 2. Subgerente Administrativa y Financiera 3. Supervisor de contrato
19 | Una vez revisados los documentos soportes generados por la entidad para soportar las adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, el cual constituye el soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas -lVA, se pudo observar que los documentos soportes generados se transmitieron a la DIAN, por un valor diferente al documento de cobro emitido por el contratista. Dicha diferencia se presenta principalmente en aquellos documentos que segun el detalle de las ordenes de pago y/o comprobantes de egresos, dieron origen a retenciones y/a estampillas, ya que seguln la configuración electronica dichos conceptos quedaron configurados como descuento, y dichos valores no fueron transmitidos a la DIAN, lo cual genera una diferencia entre el valor efectivamente cobrado por el contratista y el valor transmitido a la DIAN | Deficiencias en el proceso de configuración del sistema de emisión del documento soporte, así como deficiencias en el control de los procesos internos que permitan identificar oportunamente las diferencias presentadas en el proceso de configuraciones realizadas por el proveedor tecnológico y que se garantice que la información transmitida a la DIAN conserve su integridad y refleje la realidad economica que dieron origen al proceso. | Al inicio de la vigencia 2024, la ESO Rionegro SAS, cambió de proveedor tecnológico para la emisión del documento soporte y se tuvo presente no incurrir en las falencias existentes en el 2023 con el anterior proveedor. Por lo tanto, se adjunta evidencia de documento soporte emitido a la DIAN de manera correcta, subsanada y superada la situación. El sotfware contable adquirido para la presente vigencia, no permite que se vuelva a incurrir en el error. | Revisión y verificación de las diferencias dejadas de reportar por el efecto de la configuración de la cuenta de cobro, para determinar procedimiento a seguir , una vez se presente dicho monto al comité de sostenibilidad y saneamiento contable. Cambio de proveedor tecnologico para la emision de documento soporte de Factible a Domina. Modificacio de concepto "Descuento" por "Otras Retenciones" | 100 | 30/05/2024 | 30/09/2024 | 1. Profesional contable 2. Subgerente Administrativa y Financiera
2022-hallazgo 16 | En los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2022, dentro de la cuenta 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS, la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S., tiene un saldo por pagar por concepto de estampillas por valor de 1.137.078.666 COP, valores que se han venido generando desde la vigencia 2018, y no se evidencian los traslados a las respectivas entidades en los tiempos establecidos de conformidad con el Estatuto Tributario del Municipio de Rionegro. El Acuerdo Municipal 023 de 2018, por el cual se adopta el Estatuto Tributario para el municipio de Rionegro establece en su Título XIV las Estampillas, en donde se contemplan las obligaciones y compromisos frente a la liquidación, recaudo y periodo de pago de éstas. Adicionalmente los artículos 233, 244 y 245 del mismo Acuerdo, hacen referencia a la liquidación de las estampillas correspondientes a Universidad de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Estampilla Pro cultura, Estampilla Pro Adulto Mayor y Estampilla Pro Deportes, objeto de recaudo por parte de la Empresa de Seguridad del ORIENTE S.A.S. Tal y como lo señala el estatuto tributario del Municipio, las estampillas están a cargo de las entidades descentralizadas del orden municipal, que para el caso de la Empresa de Seguridad del ORIENTE S.A.S., -ESO Rionegro S.A.S. – realizó retenciones por valor de 1.137.078.666 COP, distribuidos como se muestra en la siguiente tabla, los cuales están reflejados en los estados financieros y los mismos no fueron girados en los términos establecidos en el parágrafo 4 del artículo 233 y 245, que señalan: “Artículo 233. LIQUIDACIÓN, RECAUDO Y PERIOD00/*/*-DE PAGO. (…). (Estatuto Tributario del Municipio de Rionegro). PARÁGRAFO 4. El dinero objeto de retención de la estampilla deberá ser declarado y pagado por cada una de las Entidades Descentralizadas y las entidades del orden nacional que funcionen en el Municipio de Rionegro, en los formatos que para tal efecto adopte la Secretaría de Hacienda, en los primeros tres (3) días hábiles de cada mes y deberán ser girados a la gobernación de Antioquia a las cuentas que se designen para tal fin” | Los dineros objeto del recaudo de la estampilla deberan ser girados a la tesoreria del departamento dentro de los tres (3) primeros dias habiles de cada mes (...)" Lo anterior contradice las normas citadas al no realizarse las transferencias oportunamente y los articulos 26, 27 y 29 de la Ley 1952 de 2019 | Realizar las liquidaciones de contratos y verificar si las retenciones correspondientes a estampillas fueron canceladas en su momento, para determinar el valor real a pagar tal y como lo solicita la Contraloria Teniendo claridad de la destinacion del recurso y a si mismo de la obligacion adquirida. | Adelantar los procesos internos necesarios que permitan obtener claridad sobre la destinacion de los recursos que no fueron transferidos al Municipio de Rionegro en la vigencia 2019 y 2020. Una vez se cuente con la certeza del valor total por dicho concepto se procederá a generar un plan de pagos de dichas estampillas. | 100 | 30/05/2024 | 30/11/2024 | 1. Gerencia 2.Secretaria General 3. Subgerencia Administrativa y Financiera 4. Profesional de presupuesto 5. Profesional de contabilidad 6. Prefesional de tesoreria 7. Jefe de control interno
2022- hallazgo 13 | EI Manual de Contratación de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva 012 del 25 de febrero del afio 2020 en su capitulo numero 13 etapa poscontractual y 13.1 acta de terminación, habla del acta de terminación que deben llevar los contratos al finalizar ya sea de manera normal, es decir cuando finalizan con el cumplimiento adecuado y sin ninguna novedad o en su defecto cuando es una termjnación anormal por cualquier novedad que se presente durante la ejecución del contrato y esta impida su terminación al 100%, en cualquiera de los casos debera llevar acta de terminación observando lo dictado en su propio manual de contratación y a su vez la Ley 80 articulo 23, principios de la contratación. Todo lo anterior denota falta de seguimiento y control a los expedientes contractuales, con el riesgo que no se ajuste oportunamente los rubros presupuestales, por falta de liberación de recursos. El equipo auditor luego de revisar el plan de mejoramiento de la vigencia 2022, evidenció que no se dio cumplimiento a las acciones de mejora, por lo tanto, queda en firme de nuevo la observación para este informe. (A) | Proceso que se esta incumpliendo, inobservando lo dictado en su propio manual de contratación y a su vez la Ley 80 articulo 23, principios de la contratación. Todo lo anterior denota falta de seguimiento y control a los expedientes contractuales, | Creaciòn de mecanismos de control y seguimiento del avance de las actas de terminaciòn de los contratos de la vigencia 2022. | Culminar de manera efectiva las actas de terminaciòn del año 2022 y realizar un correcto seguimiento al avance. | 100 | 2025-05-28 | 2025-11-28 | SECRETARIA GENERAL
2022-hallazgo14 | En las siguiente relación contractuales 441-2019-OC y 414-2019-OC, se evidenció que no han sido objeto de liquidación en los términos establecidos, (A) |  | Liquidar de manera bilateral los contratos 441-2019-OC y 414-2019-OC | 1. Liquidar los contratos 2. Seguimiento jefe control interno | contratos liquidados |  |  |  | En el informe final de auditoria financiera y de gestión vigencia fiscal 2023, se cierra esta hallazgo, la oficina de control interno ha venido realizando segumiento a la liquidación de estos contratos y a la fecha solo se ha liquidado el contrato No. 441-2019, quedando pendiente el 414-2019 OC | 50%

## Table 2
21 | Ejecución Presupuestal de Ingresos | Como resultado de la ejecución presupuestal para la vigencia 2022, la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. - ESO Rionegro S.A.S - presenta una diferencia por 617.876.560 COP, en el recaudo de Ingresos reportado en el CUIPO con respecto al informe de movimientos presupuestales de ingresos rendidos en la plataforma de SIA CONTRALORÍA. | Se realiza el compromiso de revisar los informes antes de realizar la respectiva rendición | Mensualmente se realiza la revisión de la información a rendir y la rendida, es decir, se realiza una verificación previa y posterior.. | Que la información presupuestal rendida del 2023, sea coherente en todas las plataformas de rendición y corresponda a la real | 2023-05-11 | 2023-12-31 | 1. Subgerente Admnistrativa y Financiera 2. Profesional presupuesto 3. Jefe de control interno | Mensualmente se realiza la revisión de la información a rendir y la rendida, es decir, se realiza una verificación previa y posterior. | Se viene realizando revisión permanente de la información rendida y para rendir | 100%
NOMBRE DE LA ENTIDAD
[12 empty] | %Avance | Seguimiento Septiembre 30 | Evidencia
Ya se cumplió
Ya se cumplió
Ya se cumplió
Ya se cumplió
Ya se cumplió
Ya se cumplió