## 1. Gestion Riesgo
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S
PLAN DE TRANSICIÓN 2025
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividades 2025 |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  | SEGUIMIENTO 2 PLANEACION Corte Agosto 31 | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | % de cumplimiento
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Realizar seguimiento a la politica de administración de riesgos para la ESO. | Política de Administración del Riesgo Actualizada | Equipo Directivo Asesor de Planeación Jefe de Control Interno | 2025-04-01 | . | Debido a que la politica fue aprobada mediante la resolución 367 del 30 de agosto del 2024, a la fecha no ha sido necesario su actualización, ya que se cumple con los criterios establecidos para el diseo de mapa de riesgos. | La politca fue aprobada en el 2024, se revisará con la nueva versión de la gestión del riesgo con el fin d everificar si se hace necesario la modificación. | 100%
| 1.2. | Socializar la Política de Gestión del Riesgo vigente de la ESO | Política de Administración del Riesgo socializada | Asesor de Planeación | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Se tiene estimada realizar el 03 de septiembre | A la fecha no se ha socializado | 0%
2. Mapa de Riesgos de Corrupcción | 2.1. | Actualizar mapa de riesgos según análisis de cumplimiento bajo la nueva metodología. | Mapa de Riesgos Actualizado y Aprobado | Asesor de Planeación Líderes de procesos | 2025-02-01 | 2025-10-31 | En el momento estamos trabajando en el nuevo modelo que nos propone la función pública, empezamos descargando la guia de la version 6, y recibimos asesoria por parte de la administración municipal de Rionegro. https://acuerdode-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/planeacion_eso_gov_co/EWlW3JhQZ5JEia_vzyFOFykBzSsZomndtVssaxn6bzy4lw?e=zYEkPn | No se ha actualizado de acuerdo con la nueva versión para el periodo analizado, se programo capacitaciones y socialización para el mes de septiembre | 0%
3.Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la página web la actualizacion del Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y publicado | Apoyo Sistemas Asesor de Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31 | El mapa de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2025 fue aprobado el 31 de enero del 2025 mediante el plan de acción integrado 2025 , en cuanto a su actualización nos encontramos haciendo la transicción a la nueva metodología. Comenzamos con la descarga de la guia de la version 6, y recibimos asesoria por parte de la administración municipal de Rionegro. https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2025.pdf | Esta actividad esta dentro de la fecha una vez se cuente con el mapa actualziado se publicará.
| 3.2 | Divulgar a los funcionarios y grupos de valor el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Soportes de divulgación realizada | Asesor de Planeación Líderes de procesos | 2025-02-01 | 2025-10-31 | Se realiza la publicación del mapa de riesgos actualizado y se han venido haciendo los seguimientos correspondientes . https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2025.pdf | Esta actividad esta dentro de la fecha una vez se cuente con el mapa actualziado se publicará y se dará a conocer alos grupos de valor
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar seguimiento a los Riesgos de corrupción | Informe seguimiento de Riesgos de Corrupción - control interno | Asesor de Planeación Jefe Control Interno | 2025-01-02 | 2025-04-30 |  | Por parte de control Interno y Planeación se realiza de forma cuatrimestral | 100%
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30 | En el momento nos encontramos realizando el respectivo seguimiento
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 4.2 | Realizar monitoreo a los controles definidos de cada proceso en las matrices de riesgos de corrupción | Documento que evidencie el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción | Asesor de Planeación Líderes de procesos | 2025-01-02 | 2025-04-30
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30 | Se elaboró el documento que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción, en el cual se registran las acciones de seguimiento y verificación efectuadas, garantizando así el cumplimiento de esta actividad. https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-MAPA-DE-RIESGOS-PRIMER-CUATRIMESTRE-2025.pdf | Se realiza el seguimiento en las matrices de mapa de riesgos | 100%
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
5. Seguimiento | 5.1 | Evaluación y Seguimiento al mapa de riesgos. | Seguimiento a la Matriz de Riesgos de corrupción | Asesor de Planeación | 2025-01-02 | 2025-04-30
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30 | En el momento nos encontramos realizando el seguimiento | Por parte de control Interno y Planeación se realiza de forma cuatrimestral | 100%
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 5.2. | Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el resultado al monitoreo de los riesgos de corrupción | Acta de comité | Jefe de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Se presento en el comité de Coordinación de control interno |  | 100%
[5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | Esta actividad esta dentro del plazo

## 4. Atención al Ciudadano 2 ajus (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2020
Fecha Publicación: 31 de enero de 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente/Proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano aprobada y publicada | Grupo de Atención al Ciudadano | Agosto
| 1.2 | Analizar los procedimientos institucionales de manera que se garantice desde su operación una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía | Procedimientos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Sectorial y Lideres de los procedimientos del Ministerio | Septiembre
| 1.3 | Socializar el aplicativo de Caracterización a los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para su utilización. | Campaña de Socialización realizada | Grupo de Atención al Ciudadano | Septiembre
| 1.4 | Definir los lineamientos institucionales para la implementación de los requerimientos relacionados con la Política de Participación Ciudadana | Política institucional de Participación Ciudadana | Secretaria General | Diciembre
Subcomponente/Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar el Portafolio de Servicios de acuerdo con el articulo 8 de la Ley 1437 de 2011 | Portafolio de Servicios actualizado en la página Web | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Semestral
| 2.2 | Garantizar que la información asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos accedan directamente al SUIT por medio de la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Trámites y otros procedimientos administrativos actualizados | Oficina Asesora de Planeacion Sectorial Viceministerios (áreas) | Agosto
| 2.3 | Analizar la oferta institucional para determinar la clasificación de otros procedimiento administrativos para ser inscritos en el SUIT e incluirlos en los procedimientos relacionados. | SUIT y Procedimientos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Agosto
| 2.4 | Actualizar el protocolo de atención a la personas con discapacidad, niños, niñas mujeres gestantes y adultos mayores y determinar estrategias de mejoramiento posibles. | Protocolo actualizado | Grupo Atención al Ciudadano | Junio
Subcomponente/Proceso 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los servidores, demás colaboradores y personal de vigilancia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre cultura del servicio y atención a PQRSD | Capacitaciones en cultura del servicio y PQRSD | Grupo de Talento Humano Grupo Atención al Ciudadano | Semestral
Subcomponente/Proceso 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar seguimiento y trazabilidad de los reclamos relacionados con los titulares de las bases de datos personales de MinCIT registradas en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC | Informe estadístico de las PQRSD relacionadas con reclamos sobre la gestión de titulares que conforman las bases de datos registradas en el RNBD - SIC | Grupo de Atención al Ciudadano | Trimestral
| 4.2 | Informar al Grupo de Atención al Ciudadano, las comunicaciones recibidas en Gestión Documental relacionadas con PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales. | Informe de comunicaciones PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales. | Grupo de Gestión Documental | Trimestral
| 4.3 | Reportar en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC los reclamos presentados ante el Ministerio relacionados con el tratamiento de las bases de datos personales. | Reporte de registro de reclamos relacionados con la bases de datos registradas en el RNBD - SIC | Oficina de Sistemas de Información | Trimestral
| 4.4 | Difundir la política de servicio al ciudadano | Campaña de Socialización realizada | Grupo de Atención al Ciudadano | Septiembre
Subcomponente/Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Rediseño e implementación de la encuesta de percepción a través de la página Web: "Nos Interesa su opinión" | Medición de la satisfacción | Grupo de Atención al Ciudadano | Junio
| 5.2 | Definir la estrategia de protección al denunciante. | Estrategia definida | Grupo de Control Interno Disciplinario | Junio
| 5.3 | Reportar los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG de la vigencia anterior | Reporte publicado | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Julio
Versión (2)
|  | Elaborado y revisado por: | Jefe Of. de Sistemas de Información (e), Coordinador Grupo Atención al Ciudadano, Profesionales de Planeación Sectorial, Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario
|  | Aprobado por: | Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia Conmutador (571) 6067676 www.mincit.gov.co
DE-FM-012.V7

## 2. Racionalización
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S
PLAN DE TRANSICIÓN 2025
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMMITES
Subcomponte | Situación Actual |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  | SEGUIMIENTO 2 PLANEACIÓN Corte Agosto 31 | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO
1. Identificaciòn de tràmites | 1.1 | Solicitar trámites identificados a todas las áreas. | Trámites identificados | Asesor de Planeaciòn - Líderes | Inicio | Fin
1. Identificación de trámites | 1.1 | Solicitar trámites identificados a todas las áreas | Trámites identificados | Secretario General Líderes de procesos | 2025-02-01 | 28/2/2025 | Se identifica el trámite de proceso de "Aprobación de diseño y recepción de infraestructura de nuevos proyectos urbanísticos" https://eso.gov.co/?s=manual+de+alumbrado | Se identifico solamente un trámite de Aprobación de diseño y recepcion de infraestructura de nuevos proyectos | 100%
| 1.2 | Revisar y consolidar los trámites | Inventario | Secretario General Auxiliar Administrativo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Se identifica el trámite de proceso de "Aprobación de diseño y recepción de infraestructura de nuevos proyectos urbanísticos", a la fecha no se tiene inventario | Se identifico solamente un trámite de Aprobación de diseño y recepcion de infraestructura de nuevos proyectos | 100%
2. Priorizaciòn | 2.1 | Priorización de los trámites u OPAS | Trámites priorizados u OPAS | Secretario General | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Se prioriza el trámite de proceso de "Aprobación de diseño y recepción de infraestructura de nuevos proyectos urbanísticos" En la rendición de cuentas realizada ante la Junta de Acción Comunal, y en relación con las OPAS, se generó un espacio de evaluación que permitió a los asistentes presentar sus sugerencias y comentarios. Este ejercicio fue relacionado dentro de las OPAS con las que actualmente cuenta la empresa; no obstante, aún se encuentra en curso el proceso de recopilación de información institucional que permita evidenciar dichas OPAS y presentarlas posteriormente ante la Función Pública para su aprobación y trámite correspondiente. | Se priorizo el tramite de aprobación de diseño y recepción de infraestructura de nuevos proyectos urbanisticos, a la fecha no se cuenta con las OPAS y los trámites registrados en la Función Pública | 0%
3. Racionalizaciòn | 3.1 | Estrategìa de racionalización de trámites | Política de racionalización de Trámites | Secretario General | 2025-02-01 | 2025-05-31 |  | A la fecha no se cuenta con la estrategia de racionalización de trámites
| 3.2 | Socializar los beneficios de la racionalización de trámites | Publicación y divulgación de los beneficios de la racionalización de trámites | Secretario General Comunicador | 2025-05-01 | 2025-08-31 | Se ha venido realizando la publicación y divulgación de los beneficios de la racionalización de trámites, mediante campañas informativas y piezas de comunicación que resaltan la simplificación de procesos. https://eso.gov.co/?s=PQRSDF | No s eha socializado ante los beneficiarios | 0%
4. Interoperatividad | 4.1 | Seguimiento a todos los tràmites realizados | Informes estadìsticos realizados por ventanilla única | Asesor de Planeaciòn Secretario General Jefe Oficina de Control Interno | 2025-02-01 | 31/3/2025
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-08-31 | El 7 de julio del presente año se realizó el informe del seguimiento del segundo trimestre. https://acuerdode-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/planeacion_eso_gov_co/EUpysbul0gFLvPYZ6s3-_kgB3-xPB1AH4Y-m-dSX3SCPgA?e=Zs2KSo | No s eha realizado seguimiento ya que no estan registrados en la Función Pública como lo determina la norma. | 0%
[5 empty] | 2025-08-01 | 2025-12-31

## 3. Rendición Cuentas
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S
PLAN DE TRANSICIÓN 2025
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades 2025 |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  | SEGUIMIENTO 2 PLANEACION Corte Agosto 31 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Determinar los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación | Espacios de diálogo definidos | Comité de Gestión y desempeño Comunicador | 2025-01-08 | 31/8/2025 | Se publicó la pieza publicitaria en la página, para dar a conocer el lugar hora y fecha de la socialización de la rendición de cuentas. https://eso.gov.co/?s=grupos+de+valor |  | Se realizó publicación de la fecha de rendición de cuentas a la comunidad | 100%
| 1.2 | Validar la estrategia de rendición de cuentas | Estrategia validada y aprobada | Comité de Gestión y desempeño | 2025-01-08 | 31/8/2025 | Se llevó a cabo la validación de la estrategia de rendición de cuentas, asegurando su pertinencia y efectividad frente a los objetivos institucionales. https://acuerdode-my.sharepoint.com/my?viewid=33b2874d%2D9097%2D43be%2D9bf2%2Ddd5f39093635&login_hint=planeacion%40eso%2Egov%2Eco&source=waffle&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FESTRATEGIA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025 |  | Control Interno realizó validación de la rendición de cuentas | 100%
| 1.3 | Definir los roles en el procedimiento de Rendiciòn de Cuentas | Procedimiento y roles definidos | Comité de Gestión y desempeño | 2025-01-08 | 31/8/2025 | “Dentro de la estrategia de rendición de cuentas se definieron y asignaron roles específicos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades, fortalecer la transparencia en la gestión y asegurar una comunicación clara y efectiva con la ciudadanía.” https://acuerdode-my.sharepoint.com/my?viewid=33b2874d%2D9097%2D43be%2D9bf2%2Ddd5f39093635&login_hint=planeacion%40eso%2Egov%2Eco&source=waffle&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FESTRATEGIA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025 |  | Se definieron los roles y estan publicados en la página web | 100%
| 1.4 | Definir la Agenda de rendiciòn de cuentas y publicarla | Cronograma publicado | Comité de Gestión y desempeño Comunicador Apoyo sistemas | 2025-01-08 | 31/8/2025 |  |  | No se definió agenda | 0%
| 1.5 | Producir informaciòn para la rendiciòn de cuentas | Informaciòn construida para la Rendiciòn de cuentas | Comité de Gestión y desempeño Comunicador | 2025-01-09 | 30/9/2025 | “En el Comité de Gestión y Desempeño, realizado el 8 de julio de 2025, se presentó la información correspondiente para el proceso de rendición de cuentas, con el propósito de socializar los avances, resultados y compromisos de la entidad ante los grupos de interés.” https://acuerdode-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL&viewid=33b2874d%2D9097%2D43be%2D9bf2%2Ddd5f39093635&login_hint=planeacion%40eso%2Egov%2Eco&source=waffle |  | Se genero la información para la rendición de cuentas y se socializó en el comité de Gestión y desemepeño | 100%
| 1.6 | Publicar en la pàgina Web la informaciòn de cada rendiciòn de cuentas | Documentos publicados | Apoyo Sistemas Asesor de Planeación Comunicador | 2025-01-09 | 30/9/2025 | En la página web se publicó la información sobre la rendición de cuentas realizada ante el consejo municipal de Rionegro, y ante los diferentes representantes de las juntas administradoras locales. https://eso.gov.co/la-eso-realizo-la-rendicion-de-cuentas-ante-los-diferentes-representantes-de-las-juntas-administradoras-locales/ https://eso.gov.co/?s=rendicion+de+cuentas |  | Se publico la información d ela rendición de cuentas | 100%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Verificar o actualizar la Caracterización de los grupos de valor | Documento | Secretario General Asesor de Planeación Comunicador Líderes de procesos | 2025-03-01 | 30/6/2025 | la actualización de los grupos de valor se realizó este 14 de agosto del 2025 https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/CARACTERIZACION-ESO-2024.pdf |  | Se publico la actualización d elos grupos de valor | 100%
| 2.2 | Habilitar canales de comunicación para que la ciudadanía pueda participar y proponer temas en los ejercicios de Rendición de cuentas. | Informe sobre la participación de la ciudadanía. | Secretario General Asesor de Planeación Comunicador | 2025-01-09 | 30/9/2025 | se realizó Informe de evaluación de audiencia de rendición de cuentas. https://acuerdode-my.sharepoint.com/my?viewid=33b2874d%2D9097%2D43be%2D9bf2%2Ddd5f39093635&login_hint=planeacion%40eso%2Egov%2Eco&source=waffle&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL%2FINFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL |  | No se realizó la habilitación de los canales de comunicación en la rendición de cuentas a las Juntas administradoras locales, solamente se realizó en la rendición de cuentas al Concejo | 50%
| 2.3 | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible | Informe sobre la participación de la ciudadanía. | Secretario General Asesor de Planeación Apoyo Sistemas | 2025-01-09 | 30/9/2025 | se realizó Informe de evaluación de audiencia de rendición de cuentas, donde se identificaron algunas necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible. https://acuerdode-my.sharepoint.com/my?viewid=33b2874d%2D9097%2D43be%2D9bf2%2Ddd5f39093635&login_hint=planeacion%40eso%2Egov%2Eco&source=waffle&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL%2FINFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL |  | Se identificaron las necesidades de los grupos de valor | 100%
| 2.4 | Convocar a las partes interesadas. | Lista de convocados | Asesor de planeaciòn Comunicador | 2025-01-10 | 30/11/2025 | Se realizó la lista de convocados (partes interesadas) https://acuerdode-my.sharepoint.com/my?viewid=33b2874d%2D9097%2D43be%2D9bf2%2Ddd5f39093635&login_hint=planeacion%40eso%2Egov%2Eco&source=waffle&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL%2FINFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL |  | Se realizó convocatoria | 100%
3. Rendición de cuentas | 3.1 | Realizar rendición de cuentas. | Soporte de la rendición de cuentas | Directivos Comunicador | 2025-01-10 | 30/11/2025 | Se rindió cuentas ante el Honorable Concejo Municipal y ante los Ediles del municipio. https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/ESO-INFORME-RENDICION.pdf |  | Se realizó rendición de cuentas | 100%
| 3.2 | Publicar los informes asociados a los ejercicios de Rendición de Cuentas en la página web. | Informes publicados | Asesor de Planeación Comunicador | 2025-01-10 | 30/11/2025 | Se realizó la publicación de los informes asociados a los ejercicios de rendición de cuentas en la página web institucional, garantizando acceso y transparencia a la ciudadanía. |  | Se publicaron en la página web | 100%
| 3.3 | Socializar y verificar la publicación de la rendición de cuentas en los diferentes medios de comunicación (redes sociales, página web, entre otros) | Seguimiento a las publicaciones de la rendición de cuentas | Asesor de planeaciòn comunicaciones | 2025-01-10 | 30/11/2025 | Efectivamente se verifico la publicacion de la rendicion de cuentas en la pagina web. https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/ESO-INFORME-RENDICION.pdf |  | Se publicaron en la página web | 100%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a la rendición de cuentas. | Informe de rendición de cuentas | Asesor de Planeación Jefe de Control Interno | 2025-01-12 | 31/12/2025 | Se efectuó el seguimiento a la rendición de cuentas, verificando el cumplimiento de las actividades programadas y los compromisos adquiridos. https://acuerdode-my.sharepoint.com/my?viewid=33b2874d%2D9097%2D43be%2D9bf2%2Ddd5f39093635&login_hint=planeacion%40eso%2Egov%2Eco&source=waffle&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL%2FINFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL |  | Por parte de control interno se realizo seguimiento y se publico en la página web | 100%
| 4.2 | Realizar encuestas de la evaluación de la rendición de cuentas en cada una de las actividades planteadas. | Encuesta de evaluaciòn de la rendiciòn | Asesor de Planeación Comunicador | 2025-01-10 | 30/11/2025 | Se aplicaron las encuestas de evaluación de la rendición de cuentas en cada una de las actividades programadas, recopilando aportes y percepciones de los participantes. https://acuerdode-my.sharepoint.com/my?viewid=33b2874d%2D9097%2D43be%2D9bf2%2Ddd5f39093635&login_hint=planeacion%40eso%2Egov%2Eco&source=waffle&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL%2FEVALUACIONES%20DE%20LA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202025%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FRENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202025%2FJAL |  | Se realizaron las encuestas y se presentaron en el informe de evaluación los resultados y fueron publicadas en la página web | 100%
| 4.3 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos. | Informe de seguimiento | Asesor de Planeación Jefe de Control Interno Secretario General | 2025-01-12 | 31/12/2025 | Se cumplieron con los compromisos adquiridos en las rendiciones de cuentas. |  | Se viene realizando seguimiento y se les dio respuesta a cada uno de los requerimientos | 100%
.

## 4. Atención al Ciudadano
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S
PLAN DE TRANSICIÓN 2025
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades 2025 |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Fecha programada | SEGUIMIENTO 2 Planeación Corte Agosto 31 | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Iniciativas desarrolladas | Directora de Alumbrado Público Secretario General Auxiliar Administrativa Apoyo Gestión Documental | 2025-01-01 | 31/12/2025 | El seguimiento al "Desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano" se han gestionado de manera estratégica para asegurar que estas sean efectivas, sostenibles y alineadas con los objetivos institucionales. El seguimiento se enfoca en medir el impacto de las iniciativas implementadas, así como en identificar nuevas oportunidades de mejora en el servicio al ciudadano. Se implemento el formato encuestas de satisfacción del cliente. La empresa cuenta con Indicadores relacionados con la atención al ciudadano, como tiempos de respuesta, resolución de solicitudes. El personal ha sido capacitado en la mejora del servicio al ciudadano, con énfasis en atención al cliente. Se realiza la verificación de las plataformas y asegurándonos de que estén funcionando adecuadamente para ofrecer una experiencia óptima al ciudadano. Se cuenta con un procedimiento para gestionar quejas y sugerencias de los ciudadanos. | El seguimiento se enfoca en medir el impacto de las iniciativas implementadas, así como en identificar nuevas oportunidades de mejora en el servicio al ciudadano. Se implemento el formato encuestas de satisfacción del cliente. La empresa cuenta con Indicadores relacionados con la atención al ciudadano, como tiempos de respuesta, resolución de solicitudes. | 100%
| 1.2 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño informes sobre relacionamiento con el ciudadano | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretario General | 2025-07-01 | 31/7/2025 | Mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño N.° 5, realizado el 8 de julio de 2025, se presentó información relacionada con la rendición de cuentas, la cual fue tenida en cuenta dentro de las acciones de relacionamiento con el ciudadano .ACTA #5 8-7-2025.pdf | Mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño N.° 5, realizado el 8 de julio de 2025, se presentó información relacionada con la rendición de cuentas | 100%
| 1.3 | Incluir en el proceso de inducción y reinducción la Política de Servicio al Ciudadano. | Soportes de inducciòn y reinducciòn | Profesional de Talento Humano | Acorde con las fechas de inducción y reinducción |  | El 28 de junio se realizó la jornada de inducción y reinducción dirigida a todos los colaboradores de la entidad. En esta actividad, los líderes de cada proceso ofrecieron retroalimentación sobre las políticas, procedimientos y lineamientos institucionales. Especialmente desde el área de Planeación, se abordó de manera enfática el componente de servicio al ciudadano, resaltando su relevancia para el fortalecimiento de la gestión institucional y la mejora continua en la atención a la comunidad. | El 28 de junio se realizó la jornada de inducción y reinducción dirigida a todos los colaboradores de la entidad | 100%
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar seguimiento a los canales de atención | Informe de segumiento a los canales (para medir su efectividad) | Secretario General | 2025-02-01 | 30/6/2025
[5 empty] | 2025-01-07 | 31/12/2025 | Se ha venido realizando el seguimiento a los canales de atención, mediante la elaboración de informes periódicos que permiten medir su efectividad. https://acuerdode-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/planeacion_eso_gov_co/EUpysbul0gFLvPYZ6s3-_kgB3-xPB1AH4Y-m-dSX3SCPgA?e=H62pu8 | La Oficina de control Interno realizo seguimiento a los canales de comunicación | 100%
| 2.2 | Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | Soportes de la implementación de sistemas de información. | Secretario General Apoyo Sistemas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Para el año 2025 se modificó el formulario, el cuál va acorde con el ITA. https://eso.gov.co/mecanismo-de-pqrsd/ | Para el año 2025 se modificó el formulario, pero los usuarios no pueden dar trazabilidad a los requerimientos | 50%
| 2.3 | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores formulados | Secretario General Asesor de Planeación | 2025-02-01 | 30/6/2025 | https://acuerdode-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/planeacion_eso_gov_co/EUpysbul0gFLvPYZ6s3-_kgB3-xPB1AH4Y-m-dSX3SCPgA?e=vUKsqy | No se han Establecido indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | 0%
3.Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los empleados que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Capacitaciones realizadas | Profesional de Talento Humano | 2025-01-02 | 30/11/2027 | El 15 de mayo de 2025, la empresa realizó una capacitación sobre servicio a la ciudadanía, en la cual se abordaron temas relacionados con el manejo de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), el trato adecuado hacia los clientes internos y externos, y los procedimientos establecidos para garantizar una atención oportuna, eficiente y de calidad. | Se viene realizando capacitaciones con el fin d emejorar la atención al ciudadano, además se actualizo el procedimiento de PQRSDF | 100%
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Verificar la Política de servicio al Ciudadano y documentos asociados acorde con la normatividad vigente y lineamientos de Direccionamiento Institucional. | Política verificada | Secretario General | 2025-02-01 | 30/6/2025
| 4.2 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de PQRSD | Asesor de Planeación Jefe de Control Interno | 2025-02-01 | 30/6/2025
[5 empty] | 2025-01-07 | 31/12/2025 | El 7 de julio del presente año se realizó el informe del seguimiento del segundo trimestre. https://acuerdode-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FINFORMES%20PQRSDF%20TRIMESTRAL%202025%2FSEGUNDO%20TRIMESTRE%2FINFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20PQRSDF%202025%2D2%20TRIMESTRE%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Feso%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FINFORMES%20PQRSDF%20TRIMESTRAL%202025%2FSEGUNDO%20TRIMESTRE&ga=1 | El asesor de Planeación realiza seguimiento tirmestral y la Oficina de Control Interno realiza seguimiento semestral y son publicados en la página web de le Entidad | 100%
| 4.3 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Soportes de las campañas | Secretario General Comunicador | 2025-02-01 | 30/6/2025 | Se ejecutó la campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, mediante la elaboración y divulgación de una pieza publicitaria. | Se envio una campaña sobre la responsabilidad frente a los ciudadanos | 100%
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Verificar o actualizar la Caracterización de los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Caracterización verificada o actualizada | Secretario General Asesor de Planeación Comunicador | 2025-02-01 | 2025-07-31 | Se realizó la actualización de la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/CARACTERIZACION-ESO-2024.pdf | Se realizó la actualización d ela caracterizacion d elos usuarios | 100%
| 5.2 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Informe de mediciones | Auxiliar Administrativa | 2025-01-02 | 2025-04-30
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30 | Se ha venido cumpliendo con la realización periódica de mediciones de percepción ciudadana respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y del servicio recibido. Dichas mediciones se llevan a cabo a través de las llamadas realizadas a los usuarios, lo que ha permitido recopilar información directa sobre su nivel de satisfacción y orientar acciones de mejora continua. | Se realiza medición de la percepción del cliente a través de llamadas | 100%
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 5.3 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de la medición de la satisfacción | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretario General | 2025-01-02 | 2025-04-30
[5 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-30 |  | Para esta evaluación n o existe evidencia de haberse presentado en el Comité de Gestión y Desempeño | 0%
[5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-31
6. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 6.1 | Realizar sensibilizaciones internas respecto de atención diferencial e incluyente | Sensibilizaciones realizadas | Profesional de Talento Humano | 2025-02-01 | 30/6/2025 | El 15 de mayo se llevó a cabo una jornada de sensibilización y una charla dirigida al personal, enfocada en el trato adecuado y el enfoque diferencial, con el objetivo de promover relaciones laborales más inclusivas, respetuosas, conscientes de la diversidad y la discapacidad | Se realizó sensibilización sobre el enfoque diferencial | 100%
[5 empty] | 2025-01-07 | 31/12/2025

## 5.Transp. y Acceso Información
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S
PLAN DE TRANSICIÓN 2025
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades 2025 |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Fecha programada | SEGUIMIENTO 2 Corte Agosto 31 | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento a los contenidos de la página web y mantenerlos actualizados. | Reporte de actualizaciones. | Apoyo Sistemas | 2025-02-01 | 30/4/2025
[5 empty] | 2025-01-05 | 30/8/2025 | El área de Sistemas tiene como función principal garantizar la disponibilidad, estabilidad y correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica que permite la publicación de contenidos en la página web institucional. Sin embargo, el seguimiento, verificación y actualización de la información publicada es responsabilidad directa de cada área que origina los contenidos, en la medida en que son quienes conocen, administran y deben velar por la pertinencia y vigencia de la información. | La Oficina de Control Interno realizo seguimiento a los contenidos de la página y se presento el informe a la gerencia y se publico en la Página web | 100%
[5 empty] | 2025-01-09 | 31/12/2025
| 1.2 | Realizar capacitación en aspectos relacionados con Transparencia y Acceso a la Información Pública | Capacitaciones realizadas | Profesional de Talento Humano Apoyo Sistemas | 2025-04-01 | 30/8/2025 | Esta capacitacion se tiene prevista para realizar en el mes de septiembre de 2025 | No se cumplio con esta actividad dentro del plazo establecido | 0%
| 1.3 | Divulgar el seguimiento a la Planeación Estratégica y Metas . | Socialización y divulgación realizada | Comunicador Asesor Planeación | 2025-02-01 | 30/6/2025
[5 empty] | 2025-01-07 | 31/12/2025 | Se llevó a cabo la socialización y divulgación de la planeación estratégica y de las metas de la empresa a través de diferentes espacios: en la capacitación de inducción institucional, ante el Concejo Municipal, durante la rendición de cuentas con la Junta de Acción Comunal y con el equipo operativo de la Empresa. Adicionalmente, se elaboró y difundió una pieza publicitaria para fortalecer el alcance de esta información. https://acuerdode-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_eso_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE94B5A1-28E9-4E11-B720-09F0F38CFC0E%7D&file=ENCUESTA%20reformulada%20%20PARA%20EVALUACI%C3%93N%20%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20AL%20A%C3%91O%202025.xlsx&action=default&mobileredirect=true | Se llevó a cabo la socialización y divulgación de la planeación estratégica y de las metas de la empresa a través de diferentes espacios: en la capacitación de inducción institucional, ante el Concejo Municipal, durante la rendición de cuentas con la Junta de Acción Comunal y con el equipo operativo de la Empresa | 100%
| 1.4 | Publicar el Plan anticorrupciòn | Publicar en página Web | Asesor de Planeación | 2025-02-01 | 31/1/2025 | https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2025.pdf | Se tiene publicado en la página web el Plan | 100%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de las PQRSD institucionales. | Acta o informe | Jefe de Control interno | 2025-02-01 | 30/6/2025 |  | Se presento a la alta ditrección el seguimiento semestral d elas PQRSDF | 100%
[5 empty] | 2025-01-07 | 31/12/2025
| 2.2 | Mantener actualizado el micrositio de transparencia con el fin de garantizar la gestión y actualización de los contenidos. | Matriz de verificaciòn | Líderes de Procesos Comunicador Control Interno Asesor de Planeación Apoyo Sistemas | 2025-02-01 | 30/4/2025
[5 empty] | 2025-01-05 | 30/8/2025 | El área de Sistemas garantiza la actualización y correcto funcionamiento de la estructura del micrositio de Transparencia, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA. No obstante, la gestión, actualización y pertinencia de los contenidos publicados corresponde directamente a cada área responsable de la información, dado que son quienes generan y administran dichos contenidos. | La Oficina de Control Interno realizo seguimiento a los contenidos de la página y se presento el informe a la gerencia y se publico en la Página web | 100%
[5 empty] | 2025-01-09 | 31/12/2025
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Realizar seguimiento y socializar los instrumentos archivísticos para el desarrollo de la gestión documental de la empresa, y actualizar el inventario de activos de información. | Implementación y socializaciones realizadas | Gestión Documental | 2025-02-01 | 31/12/2025 | https://eso.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/ | Se ha venido realizando sensibilización sobbre los medios archivisticos y se envian mensajes sobre la gestión archivistica | 100%
| 3.2 | Revisar y/o actualizar el esquema de publicación de la información | Esquema revisado y publicado | Apoyo Gestión Documental | 2025-02-01 | 30/6/2025 | https://eso.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/ESO-Esquema-de-publicacion-de-la-informacion.pdf | Se cuenta con el esquema de publicación y esta publicado en la pagina web de la Entidad | 100%
| 3.3 | Revisar y/o actualizar el indice de informaciòn clasificada y reservada. | Revisión del indice de informaciòn clasificada y reservada, aprobada y publicada. | Secretario General Apoyo Gestión Documental | 2025-02-01 | 30/6/2025 | https://eso.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/ | Se cuenta con el indice de información clasifica y reservada y esta publicada en la página web d ela entidad | 100%
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar seguimiento a los medios electrónicos y corroborar que permitan la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Informe, acta, reporte o evidencia del seguimiento. | Apoyo Sistemas Comunicador | 2025-01-02 | 30/6/2025 | https://eso.gov.co/inclusion-social/ | Se realiza seguimiento y actualización | 100%
5. Monitoreo del Acceso a la información pública | 5.1 | Publicar los Informes de Auditorías de Gestión, así como los Informes de auditoría de la Contraloría | Informes publicados | Jefe de Control Interno | Mensual
[5 empty] | Trimestral |  |  | Se publican permannetemente todos los informes de Control Interno de acuerdoo a las normas establecidas | 100%
Anual

## 6. Iniciativas Adicionales
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S
PLAN DE TRANSICIÓN 2025
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades 2025 |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Fecha programada | SEGUIMIENTO 2 Corte Agosto 31 | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Política Antisoborno | 1.1 | Sensibilizar a los funcionarios sobre la política antisoborno | Soportes de la sensibilización realizada | Secretario General Comunicador | 2025-01-06 | 30/8/2025 |  | Para el periodo evaluado no se han realizado sesnsibilizaciones sobre la politica antisoborno | 0%
2. Còdigo de Integridad | 2.2 | Incluir en el Plan de Bienestar el código de Integridad, para la interiorización de los valores | Actividades incluidas en el plan de bienestar | Profesional de Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Dentro del Plan de Bienestar y Capacitación se han incluido actividades orientadas a la promoción y fortalecimiento de los principios establecidos en el Código de Ética. Asimismo, se informa que, desde el área jurídica, durante el mes de julio se llevó a cabo una capacitación dirigida a todo el personal, dando cumplimiento al cronograma de actividades y al Plan de Capacitación 2025. | Se tiene incluido en el Plan de Bienestar y capacitación la interirización d elos valores | 100%
| 2.3 | Sensibilizaciòn y difusiòn del código de integridad | Campaña de sensibilizaciòn del còdigo de integridad | Profesional de Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-06-30 | En el mes de enero se envió a través de correo electronico el codigo de integridad y conflcito de intereses, en el mes de julio se realizó capacitaciones sobre ellos. | Se viene realizando sensibilización y capacitación sobre el codigo de integridad y conflicto d eintereses | 100%
3. Conflicto de Intereses | 3.1 | Realizar sensibilizaciones internas respecto a conflictos de intereses, a los empleados quienes aplique. | Sensibilizaciones realizadas | Profesional Talento Humano | 2025-02-01 | 30/6/2025 | Dentro del Plan de Bienestar y Capacitación se incluyó la socialización del tema de conflicto de intereses, con el objetivo de fortalecer la cultura organizacional y promover la transparencia en el actuar de los colaboradores. Adicionalmente, se informa que desde el área jurídica, durante el mes de julio, se realizó una capacitación dirigida a todo el personal, dando cumplimiento al cronograma de actividades y al Plan de Capacitación 2025. | Se realizó capacitación y sensibilización respecto a conflcito de Intereses | 100%
| 3.2 | Realizar seguimiento a la declaración de conflicto de intereses | Formato declaracion de conflictos de intereses | Profesional de Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Desde el área de Gestión Humana se realizó la solicitud de actualización de la Declaración de Conflicto de Intereses al personal que, conforme a la normativa vigente, está obligado a presentarla. Esta acción se enmarca en el cumplimiento de los lineamientos institucionales y el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública. | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y fue publicado en la página web de la Entidad | 100%
4. Código de Ética | 4.1 | Realizar acciones de difusión acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad | Acciones para difundir la existencia y promover el uso del canal de denuncias en temas de transparencia y anticorrupción | Secretario General Comunicador | 2025-02-01 | 30/4/2025
[5 empty] | 2025-01-05 | 30/8/2025 | https://eso.gov.co/atencion-al-usuario/ Denuncias | S
[5 empty] | 2025-01-09 | 31/12/2025

## Hoja2
Informe de compatibilidad para ESO-SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-2DO-CUATRIMESTRE.xlsx
Ejecutado el 01/12/2025 10:35
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones | Versión
Este libro contiene tipos de datos que no son compatibles con versiones anteriores de Excel. En versiones anteriores, estos tipos de datos mostrarán un error o se reemplazan con otros tipos similares. Puede que estos tipos no tengan el mismo aspecto o no funcionen de la misma forma. | 1
| 4. Atención al Ciudadano'!J22 | Excel 97-2003
Excel 2007
Excel 2010
Excel 2013
Excel 2016
Excel 2019